## Sheet1
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
42 | 2019-12-13 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 143 | 3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LAS DEBILIDADES DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL EN CONTRATOS NOS. 154 Y 136 DE 2017. | DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN | REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN | SENSIBLIZACIONES | NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 3 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PROMOTOR DE MEJORA | 2019-12-16 | 2020-12-15 |  | ABIERTA
43 | 2019-12-13 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 143 | 3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LAS DEBILIDADES DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL EN CONTRATOS NOS. 154 Y 136 DE 2017. | DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL | REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | SENSIBLIZACIONES | NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 2 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PROMOTOR DE MEJORA - ABOGADO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 2019-12-16 | 2020-12-15 |  | ABIERTA
51 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 83 | 3.1.4.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | SE OBSERVA DIFERENCIA EN LOS REGISTROS DE VALORES MENSUALES DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN EL FDL DE FONTIBÓN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO A LO REPORTADO EN SIVICOF (FORMULARIO 14036 CB-0126: RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO-2018, VERSUS LOS REGISTROS REPORTADOS EN PREDIS,... | BAJO NIVEL DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES POR DIFERENCIA EN LOS REGISTROS DE VALORES MENSUALES DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS | REALIZAR MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES DE LAS LIBERACIONES REALIZADAS VS EL REPORTE CB-0126 | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. CONCILIACIONE REALIZADAS/NO. LIBERACIONES REALIZADAS | 1 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2019-05-14 | 2020-04-29 |  | AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
62 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO POR FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO QUE PONEN EN RIESGO LOS RECURSOS PÚBLICOS. | FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES, Y DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO GET-IVC-P007 | CAPACITACIONES | NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/META | 3 | AGDL - PROMOTOR DE MEJORAMIENTO | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
63 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO POR FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO QUE PONEN EN RIESGO LOS RECURSOS PÚBLICOS. | FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES, Y DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO | REMITIR EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS POR PARTE DE LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA ALCALDÍA LOCAL, LOS EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO CUYA FECHA DE EJECUTORIA SE ENCUENTRE EN EL PERÍODO COMPRENDIDO EN LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021 PARA INICIO DE COBRO COACTIVO | EXPEDIENTES ENVIADOS | (NO. DE EXPEDIENTES ENVIADOS/ NO. DE EXPEDIENTES CON VIGENCIA EJECUTORIA 2020 Y 2021)*100 | 1 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
64 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.3.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO POR FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE MULTAS Y SANCIONES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO DEL REGISTRO Y CONTROL DEL COBRO COACTIVO QUE PONEN EN RIESGO LOS RECURSOS PÚBLICOS. | FALTA DE REGISTRO OPORTUNO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS | CONCILIAR LOS VALORES DEL ÁREA JURÍDICA Y EL ÁREA CONTABLE PARA DETERMINAR DIFERENCIAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS | CONCILIACIONES | CONCILIACIONES REALIZADAS | 3 | CONTABILIDAD ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
65 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 175 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA ORIGINADA EN LA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL QUE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA. | NO TENER UN PUNTO DE CONTROL QUE VALIDE LA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA) POR LAS PERSONAS NATURALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | REVISAR LA DECLARACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA SOBRE LA VERACIDAD DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS, QUE ACREDITAN LA IDONEIDAD PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE IDONEIDAD PARA CPS | N° DE DECLARACIONES / N° DE CPS SUSCCRITOS CON PERSONAS NATURALES | 100 | CONTRATACIÓN | 2020-12-22 | 2021-12-21 |  | ABIERTA
66 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 175 | 3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA ORIGINADA EN LA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL QUE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA. | NO TENER UN PUNTO DE CONTROL QUE VALIDE LA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA) POR LAS PERSONAS NATURALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | VALIDAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA) POR LAS PERSONAS NATURALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | VALIDACIÓN DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA | N° DE CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS | 50 | CONTRATACIÓN DESPACHO | 2020-12-22 | 2021-12-21 |  | ABIERTA
67 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA INEXACTITUD DE REGISTROS; FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS, GENERÁNDOSE INCERTIDUMBRE, EN LA SUBCUENTA 131102 | INEXACTITUD DE REGISTROS, FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS. | SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, GESTION POLICIVA Y PLANEACION EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONCILIACIONES CONTABLES. | SENSIBILIZACIONES | NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 6 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PROMOTOR DE MEJORA | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
68 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA INEXACTITUD DE REGISTROS; FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS, GENERÁNDOSE INCERTIDUMBRE, EN LA SUBCUENTA 131102 | INEXACTITUD DE REGISTROS, FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS. | REALIZAR LAS CONCILIACIONES ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EL AGPJ, EN EL AÑO 2020 | CONCILIACIONES COBRO PERSUASIVO MENSUAL | NO. DE CONCILIACIONES DE COBRO PERSUASIVO | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
69 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA INEXACTITUD DE REGISTROS; FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS, GENERÁNDOSE INCERTIDUMBRE, EN LA SUBCUENTA 131102 | INEXACTITUD DE REGISTROS, FALTA DE SOPORTES IDÓNEOS Y CONCILIACIONES QUE NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE SALDOS. | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE SICO Y CONTABILIDAD, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES | CONCILIACIONES COBRO COACTIVO MENSUAL | NO. DE CONCILIACIONES DE COBRO COACTIVO | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
71 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 83 | 3.3.1.1 | 5 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | SE ESTABLECE QUE LA SUBCUENTA EDIFICIOS Y CASAS-164001 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, REGISTRA INCERTIDUMBRE EN EL SALDO POR VALOR DE $2.859.192.500, DADO QUE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA...LA SUBCUENTA MUEBLES Y ENSERES - 166501 REGISTRA INCERTIDUMBRE POR VALOR DE $35.243.000, POR CUANTO, NO HA INGRESADO AL ALMACÉN EL MOBILIARIO ADQUIRIDO MEDIANTE CTO. Nº 155 DE 2016 ... | EL FDLF NO INCORPORA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EVIDENCIÁNDOSE UNA INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A PARTIR DE LA SUBCUENTA EDIFICIOS Y CASAS-164001 | REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE LOS BIENES MUEBLES Y INMUEBLES SUJETOS A LOS CONTRATOS SE HAN INCORPORADOS EN EL INVETARIO Y ASI SE REFLEJEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. | ACCIONES REALIZADAS | NO. DE CONTRATOS RELACIONADOS CON INGRESOS DE ALMACEN/NO. DE CONTRATOS FIRMADOS POR FDLF | 1 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2019-05-14 | 2020-04-29 |  | AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
72 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 83 | 3.3.1.2 | 6 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | LA SUBCUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN, RED CARRETERA - 170501, REGISTRA INCERTIDUMBRE EN CUANTÍA DE $22.788.943.699, EN RAZÓN A QUE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017, NO HAN SIDO MATERIA DE RECLASIFICACIÓN Y/O ACTIVACIÓN, ADEMÁS, NO HA SURTIDO EL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE Y ESTÁ SIENDO AFECTADA CON PARTIDAS QUE NO CORRESPONDEN ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS Y/O ORIGEN DEL HECHO ECONÓMICO... | EL FDLF NO RECLASIFICA LOS CONTRATOS DE OBRA LIQUIDADOS OCACIONANDO INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. | CONCILIAR EL VALOR PRESUPUESTAL VS EL VALOR CONTABLE DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS DE MALLA VIAL | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONTRATOS CONCILIADOS /NO. DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 1 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2019-05-14 | 2020-04-29 |  | AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
74 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE, PERMANENTE Y SOSTENIBLE; NO LEVANTAMIENTO TOTAL DETALLADO E INDIVIDUAL DE BIENES E INCUMPLIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DEL MARCO NORMATIVO CONTABLE EN CONTRASTE CON LO REVELADO EN LAS NOTAS EN LA CUENTA 17- BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE, PERMANENTE Y SOSTENIBLE | REALIZAR DEPURACIÓN MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE SALDOS, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A INFRAESTRUCTURA Y ALMACEN PARA REALIZAR DEBIDO EL AJUSTE. | DEPURACIONES MENSUALES | N° DE DEPURACIONES | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
75 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADA EN CAUSACIONES QUE SUPERAN EL MONTO DE LOS GIROS, OPERACIONES SIN SOPORTES IDÓNEOS; DIFERENCIAS EN RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE BIENES, QUE GENERAN INCERTIDUMBRE EN LA 170500 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN – SUBCUENTA – AUXILIAR 170501 RED CARRETERA $22.492.081.363 | CAUSACIONES QUE SUPERAN EL MONTO DE LOS GIROS, OPERACIONES SIN SOPORTES IDÓNEO. | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL CON LOS SOPORTES GENERADOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS | CONCILIACIONES CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES, CONTABLES, CAUSACIONES Y RECLASIFICACIONES DE LA CUENTAS REALIZADAS. | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
77 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 83 | 3.3.1.3 | 7 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | LA SUBCUENTA OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN – 170509, PRESENTA INCERTIDUMBRE EN $8.674.404.121, EN RAZÓN AL REGISTRO DE PARTIDAS NO CORRESPONDIENTES A LA DINÁMICA DE LA CUENTA POR VALOR $7.675.597.719, (CONTRATO FONADE), CUYO OBJETO FUE: CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 1095 CUYA FINALIDAD ES REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL ...DESARROLLAR EL PROYECTO 1104 CUYA FINALIDAD ES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE... | INCONSISTENCIA EN LAS CLASIFICACIÓN DE LA SUBCUENTA OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN EN RAZÓN A QUE EL REGISTRO DE PARTIDAS NO CORRESPONDIENTES A LA DINÁMICA DE LA CUENTA | REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EL CONTRATO NO. 155 DE 2016 | NO. DE ACCIONES REALIZADAS | NO. DE ACCIONES REALIZADAS /NO. DE ACCION PARA QU SE LIQUIDE EL CONTRATO | 1 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2019-05-14 | 2020-04-29 |  | AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
78 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 83 | 3.3.1.4 | 8 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | LA CUENTA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-190801, ENTIDADES PÚBLICAS-01 A DICIEMBRE 31 DE 2018, PRESENTA INCERTIDUMBRE EN CUANTÍA DE $6.424.949.588,94, DEBIDO A LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TRASFERIDOS A LA UAERMV PRODUCTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1292 DE 2012...SOBRESTIMADA POR VALOR DE $379.181.135, Y SUBESTIMADA POR VALOR DE $22.515.399, IGUALMENTE, REGISTRA OTRAS INCONSISTENCIAS... | INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LA FALTA DE LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVANDO EN LA SOBRESTIMACIÓN, SUBESTIMACIÓN DE LA CUENTA Y SALDO CONTRARIO A SU NATURALEZA. | RECLASIFICAR LOS VALORES EN LOS TERCEROS CON SALDOS CONTRARIOS | NO. DE RECLASIFICACIONES REALIZADAS | NO. DE RECLASIFICACIONES REALIZADAS /NO. DE TERCEROS CON SALDO CONTRARIO | 1 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2019-05-14 | 2020-04-29 |  | AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
80 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA FALTA DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE ÍTEMS INTERVENIDOS Y GIRADOS EN 2018 Y 2019 QUE GENERAN INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS; EN LA CUENTA 1705, BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN – SUBCUENTA – AUXILIAR 170505 PARQUES RECREACIONALES $1.811.226.888 | FALTA DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE ÍTEMS INTERVENIDOS Y GIRADOS | REALIZAR CONCILIACIONES TRIMESTRALES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA GENERERAR EL RECONOCIMIENTO Y ACTULIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 4 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
81 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN DE CUENTA, CONTRATOS PAGOS NO PUESTOS EN SERVICIO, GIROS Y SALDOS DE CUENTA NO ACTIVADOS, NI IDENTIFICADOS, EN LA SUBCUENTA SUBCUENTA 171000 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO POR $33.671.963.729 | DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN DE CUENTA, CONTRATOS PAGOS NO PUESTOS EN SERVICIO, GIROS Y SALDOS DE CUENTA NO ACTIVADOS, NI IDENTIFICADOS. | REALIZAR CONCILIACIONES TRIMESTRALES POR PARTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD E INFRASTRUCTURA PARA ESTABLECER LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA CLASIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS CON DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LO REALIZADO EN LA MALLA VIAL. | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 4 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
83 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2019 | 83 | 3.3.1.5 | 9 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | LA CUENTA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, PRESENTA DEBILIDADES AL CLASIFICAR EN LAS SUBCUENTAS 240101-BIENES Y SERVICIOS Y 240102-PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL HECHO ECONÓMICO Y PARTIDA ESPECÍFICA A AFECTAR, COMO SE DESCRIBE EN EL CUADRO. ADEMÁS, REGISTRA SALDOS POR TERCEROS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA... | DEBILIDADES EN LA CLASIFICACIÓN Y SALDO CONTRARIO A SU NATURALEZA DE LA SUBCUENTAS DE LA CUENTA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES EVIDENCIÁNDOSE UNA INCORRECCIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | RECLASIFICAR LOS VALORES EN LOS TERCEROS CON SALDOS CONTRARIOS | NO. DE RECLASIFICACIONES REALIZADAS | NO. DE RECLASIFICACIONES REALIZADAS /NO. DE TERCEROS CON SALDO CONTRARIO | 1 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL | 2019-05-14 | 2020-04-29 |  | AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
85 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN LA FALTA DE REGISTROS DE UNA SUBCUENTA, PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE BIENES DE USO PÚBLICO Y DEPRECIACIÓN NO CALCULADA DE BIENES EN SERVICIO, EN LA SUBCUENTA –AUXILIAR 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO | FALTA DE REGISTROS DE UNA SUBCUENTA, PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE BIENES DE USO PÚBLICO Y DEPRECIACIÓN NO CALCULADA DE BIENES EN SERVICIO. | REALIZAR CONCILIACIONES MESUALES CON LAS ÁREAS PRESUPUESTO, ALMACÉN E INFRAESTRUCTURA FUENTES DE INFORMACIÓN APORTANDO DOCUMENTOS SOPORTES IDÓNEOS COMO REPORTES Y BASES DE DATOS DETALLADAS, INDIVIDUALIZADAS Y ACTUALIZADAS AL ÁREA DE CONTABILIDAD | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
86 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y POR NO LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DE LA UAEMV ORIGINANDO INCERTIDUMBRE DE SALDOS, EN LA CUENTA 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. SUBCUENTA 190801 EN ADMINISTRACIÓN. | DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUALES ENTRE EL ÁREA DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y EL ÁREA DE INFRASTRUCTURA RELACIONADO CON LOS REGISTROS EFECTUADOS EN LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE LOS RECURSOS DE LA UAEMV | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
87 | 2020-05-08 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 124 | 3.3.1.7 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA SUBCUENTA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y POR NO LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DE LA UAEMV ORIGINANDO INCERTIDUMBRE DE SALDOS, EN LA CUENTA 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. SUBCUENTA 190801 EN ADMINISTRACIÓN. | DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN CONCILIACIÓN Y EN REGISTROS DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL PARA LA LEGALIZACIÓN DE RECURSOS, EN LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. | CONCILIACIONES REALIZADAS | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS. | 12 | ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2020-05-12 | 2021-05-11 |  | ABIERTA
88 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 175 | 3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $44.923.061 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, AL HABERSE SEMBRADO EL CÉSPED EN UN SITIO NO PRIORIZADO Y 31 ÁRBOLES QUE NO CUMPLEN CON LA TALLA CONTRATADA. | DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERIFICAR LOS INFORMES DE ACTIVIDADES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN EL MARCO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 185 DE 2019, PARA EXCEPTUAR EL PAGO DE LO NO CUMPLIDO. | INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 1 | PLANEACIÓN | 2020-12-22 | 2021-12-21 |  | ABIERTA
89 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 175 | 3.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $44.923.061 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, AL HABERSE SEMBRADO EL CÉSPED EN UN SITIO NO PRIORIZADO Y 31 ÁRBOLES QUE NO CUMPLEN CON LA TALLA CONTRATADA. | DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PRESTAN SERVICIO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS/2 | 2 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-12-22 | 2021-12-21 |  | ABIERTA
90 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 175 | 3.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN NO CONTRATAR INMEDIATAMENTE SE DECLARÓ LA URGENCIA MANIFIESTA Y CONTRATAR UN OBJETO QUE NO GUARDA ESTRECHA RELACIÓN CON LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA. | PRESUNTA FALTA DE REVISIÓN DEL ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO VIGENTE | EXPEDIR UN NUEVO ACTO ADMINISTRATIVO EN EL EVENTO EN QUE EXISTA LA NECESIDAD DE UNA NUEVA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA. | ACTO ADMINISTRATIVO | N° ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS SI EXISTE LA NECESIDAD | 1 | CONTRATACIÓN DESPACHO | 2020-12-22 | 2021-12-21 |  | ABIERTA
91 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 175 | 3.3.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN NO CONTRATAR INMEDIATAMENTE SE DECLARÓ LA URGENCIA MANIFIESTA Y CONTRATAR UN OBJETO QUE NO GUARDA ESTRECHA RELACIÓN CON LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA. | PRESUNTA FALTA DE REVISIÓN DEL ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO VIGENTE | SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO SOBRE RELACIÓN DEL ACTO ADNIMISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA CON EL CONTRATO A SUSCRIBIRSE. | SOLICITUD DE CONCEPTO | N° SOLICITUDES DE CONCEPTO | 1 | CONTRATACIÓN | 2020-12-22 | 2021-12-21 |  | ABIERTA
92 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 175 | 3.3.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SECOP LL. | NO REALIZAR EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DE COLOMBIA COMPRA, SECOP, EN EL TÉRMINO CORRESPONDIENTE | TRAMITAR CON EL EQUIPO SOPORTE SECOP DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO LA POSIBILIDAD DE CARGAR LOS INFORMES PENDIENTES | MESAS DE TRABAJO PARA EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS EN SECOP | N° DE MESAS DE TRABAJO | 1 | CONTRATACIÓN | 2020-12-22 | 2021-12-21 |  | ABIERTA
94 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE DOS SEGMENTOS Y AFECTACIONES EN 7 CIVS | REALIZAR MESA TÉCNICA CON EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LAS REPARACIONES QUE PERMITAN SUPERAR LAS FALLAS CONTRUCTIVAS Y LAS AFECTACIONES DE LOS SEGMENTOS VIALES SEÑALADOS EN LA AUDITORÍA. | MESA TÉCNICA REALIZADA | MESA TÉCNICA | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
95 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE DOS SEGMENTOS Y AFECTACIONES EN 7 CIVS | REALIZAR INFORME FINAL, CON EVIDENCIAS, DE LAS REPARACIONES QUE LLEVÓ A CABO EL CONTRATISTA | INFORME FINAL | INFORME | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
96 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PRESTAN SERVICIO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN TEMAS RELACIONADOS CON SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
97 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS SEGMENTOS CIV 9003856 Y CIV 9003832, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CUANTIFICADAS EN $1.000.439.031,57 Y POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | PRESENTAR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS, LO ENUNCIADO EN LOS ARTÍCULOS 117, 119, 267, 268 Y 272 CP, LEY 42 DE 1993, LEY 610 DE 2000, PRINCIPIOS DE CONTROL FISCAL, ASPECTOS GENERALES Y TRÁMITE DE PROCESOS DE RESPONSABILIAD FISCAL Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | MEMORANDOS | MEMORANDOS PROYECTADOS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
98 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DAÑO FISCAL EN CUANTÍA DE $499.401.418 | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PRESTAN SERVICIO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS RESPONSABILIDADES QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
99 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PARTICIPAN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SOBRE LA RIGUROSIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES, CONCEPTO, PRINCIPIOS, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS, EFECTOS JURÍDICOS (PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES), CONTRADICCIONES ENTRE PLIEGO DE CONDICIONES Y CONTRATO Y LOS LÍMITES MATERIALES Y FORMALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES. | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
100 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADA EN LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA. | PRESENTAR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS, LO ENUNCIADO EN LOS ARTÍCULOS 117, 119, 267, 268 Y 272 CP, LEY 42 DE 1993, LEY 610 DE 2000, PRINCIPIOS DE CONTROL FISCAL, ASPECTOS GENERALES Y TRÁMITE DE PROCESOS DE RESPONSABILIAD FISCAL Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | MEMORANDOS | MEMORANDOS PROYECTADOS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
101 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN FALLAS DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y EN LA ENTREGA PARCIAL E INOPORTUNA DE INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO. 246 Y DE CONSULTORÍA 279 SUSCRITOS EN 2018. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | CAPACITAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PARTICIPAN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SOBRE LA RIGUROSIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES, CONCEPTO, PRINCIPIOS, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS, EFECTOS JURÍDICOS (PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES), CONTRADICCIONES ENTRE PLIEGO DE CONDICIONES Y CONTRATO Y LOS LÍMITES MATERIALES Y FORMALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES. | CAPACITACIONES | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
102 | 2020-07-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 9 | 2020 | 144 | 3.4.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO ORIGINADO EN FALLAS DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y EN LA ENTREGA PARCIAL E INOPORTUNA DE INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO. 246 Y DE CONSULTORÍA 279 SUSCRITOS EN 2018. | DEFICIENCIAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | PRESENTAR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS, LO ENUNCIADO EN LOS ARTÍCULOS 117, 119, 267, 268 Y 272 CP, LEY 42 DE 1993, LEY 610 DE 2000, PRINCIPIOS DE CONTROL FISCAL, ASPECTOS GENERALES Y TRÁMITE DE PROCESOS DE RESPONSABILIAD FISCAL Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | MEMORANDOS | MEMORANDOS PROYECTADOS | 3 | CONTRATACIÓN PROMOCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN | 2020-08-05 | 2021-07-21 |  | ABIERTA