## Hoja1
Concepto de gasto | Meta | Valor de la meta asociada (Millones) | Tema de contratación | Temática | ID Propuesta | Título Propuesta | Seguimiento a Julio 31 de 2021
Apoyo a industrias culturales y creativas | Apoyar 160 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | $ 484.336.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO073 | Programa edificARTE | -Se realizaron 4 mesas de trabajo con el proponente, el Presidente del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio y el representante de Asambleas Temáticas de Cultura. -Se suscribió el Convenio Interadministrativo 170 Es Cultura Local (ECL) 2021 el 30 de junio de 2021 con El Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. - A este Convenio pertenece la meta "Apoyar 160 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos." Suscribiendo dos propuestas de desarrollo economico y una de presupuestos participativos.
Apoyo a industrias culturales y creativas | Apoyar 160 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | $ 484.336.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO071 | Fontibón de lo creativo a lo digital ¡Porque la comunicación también es un arte! | -Se realizaron 4 mesas de trabajo con el proponente, el Presidente del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio y el representante de Asambleas Temáticas de Cultura. -Se suscribió el Convenio Interadministrativo 170 Es Cultura Local (ECL) 2021 el 30 de junio de 2021 con El Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. - A este Convenio pertenece la meta "Apoyar 160 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos." Suscribiendo dos propuestas de desarrollo economico y una de presupuestos participativos.
Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Atender 7.500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | $ 221.639.000 | Animalista | Ambiente y animales | FO001 | Portección y bienestar animal | se realizan 4 reuniones con la proponente ganadora para consertar la propuesta, el proyecto se encuentra en cotizaciones para estudio de mercado, demás documentos completados
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos. | Beneficiar 1.143 Personas con artículos deportivos entregados. | $ 216.437.000 | Dotación - insumos | Cultura, recreación y deporte | FO030 | Apoyo al adulto mayor | Se esta adelantando un proceso de subasta inversa con el fin de atender los adultos mayores de la localidad, se espera que dicho proceso vaya a comite de contratación el 5 de agosto y se adjudique el 17 de septiembre. Este proceso se construyo con el ganador de la propuesta.
Cambios de hábito de consumo, separación en la fuente y reciclaje | Capacitar 1.900 personas en separación en la fuente y reciclaje. | $ 333.108.000 | Capacitación | Ambiente y animales | FO004 | Voces haciendo Eco: formación ambiental en separación en la fuente y reciclaje | se realizaron 4 reuniones con la proponente ganadora para consertar la propuesta, Se encuentra en proceso de cotizaciones para estudio de mercado, matriz de riesgos, DTS, anexo tecnico, estudios previos y analisis del sector ya completos; tan pronto se complete el estudio de mercado se remite para revisión de los abogadosl
Cambios de hábito de consumo, separación en la fuente y reciclaje | Capacitar 1.900 personas en separación en la fuente y reciclaje. | $ 333.108.000 | Capacitación | Ambiente y animales | FO007 | Economía circular aplicada | No es posible contactar con el proponente ganador pero de acuerdo a lo escrito en la propuesta se describe el proyecto, Se encuentra en proceso de cotizaciones para estudio de mercado, matriz de riesgos, DTS, anexo tecnico, estudios previos y analisis del sector ya completos; tan pronto se complete el estudio de mercado se remite para revisión de los abogadosl
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos. | Capacitar 1527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | $ 266.041.000 | Capacitación | Cultura, recreación y deporte | FO033 | Escuela de formación de líderes y emprendedores comunitarios desde las artes | Se unificaron esfuerzos entre las escuelas de Seguridad, Participación y Género razón por la cual del rubro destinado para la ejecución de esta escuela, solo se destinarán $164.698.000 para cubrir el valor del recurso humano ya que lo concerniente a los insumos y a la contratación de la plataforma saldrá de la Escuela Hintyba. Se formularon y cargaron cuatro procesos de CPS a la plataforma SIPSE (Coordinador, diseñador, Apoyos y docentes). Actualmente (Julio 23) ya cuentan con "NO HAY" y de adelantar los trámites para la contratación del personal requerido.
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos. | Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos. | $ 354.566.000 | Capacitación | Cultura, recreación y deporte | FO038 | Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón | La propuesta lleva 2 meses de ejecución y en la actualidad se atienden a 668 personas de la localidad de Fontibón en 23 parques vecinales y de bolsillo; esta propuesta la desarrollan los ganadores de los presupuestos participativos.
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos. | Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos. | $ 354.566.000 | Capacitación | Cultura, recreación y deporte | FO040 | Escuelas de formación deportiva | La propuesta lleva 2 meses de ejecución y en la actualidad se atienden a 668 personas de la localidad de Fontibón en 23 parques vecinales y de bolsillo; esta propuesta la desarrollan los ganadores de los presupuestos participativos.
Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u organizaciones para los procesos de presupuestos participativos | Capacitar 750 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | $ 196.558.000 | Capacitación | Participación, confianza y seguridad, y convivencia ciudadana | FO116 | Formar poblaciones para la participación | -Se realizó una mesa técnica con la proponente de la meta ganadora el día 23 de abril de 2021 para concertar el desarrollo del proyecto. -Se realizó la 2da mesa técnica de concertación con la proponente Norley Peñuela el día 27 de abril de 2021 para puntualizar los detalles de la implementación de la meta y proceder a su formulación. -En el mes de mayo se formuló el anexo técnico de la meta. -En el mes de junio se elaboraron la matriz de riesgo y la proyección de costos de la meta -Actualmente el proceso se encuentra en etapa contractual de los perfiles de las personas que desarrollarán la Escuela de Participación Ciudadana 2021.
Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades. | Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo. | $ 204.082.000 | Cultura y deporte | Cultura, recreación y deporte | FO042 | Incubadora Artístico Cultural HUNTIA | Durante el año se realizaron 4 mesas de trabajo con el proponente ganador, el Presidente del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio y el representante de Asambleas Temáticas de Cultura. Se suscribió el Convenio Interadministrativo 170 de 2021 el 30 de junio de 2021 con el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre las partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, así como al fortalecimiento de los agentes de estos sectores en las localidades del Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos presentados a los Fondos de Desarrollo Local que forman parte del convenio en el marco del programa “Es Cultura Local 2021”. El valor total del Convenio es $1.170.571.000. La fecha de terminación es el 31 de diciembre de 2021. Este Convenio integra 3 metas del PDL (2 de Cultura y 1 de Desarrollo Económico). En particular en esta meta se espera Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio de 83 en total.
Educación ambiental | Implementar 143 PROCEDAS. | $ 665.753.000 | PROCEDAS | Ambiente y animales | FO014 | Proceda en Protección y Bienestar Animal y tenencia responsable | El proyecto ya tuvo mesas de trabajo con dos instituciones Universitarias (UNAL y UD) y con una empresa de sociedad económica mixta, adicional tuvo una socialización con los proponentes para exponer la propuesta ganadora y entregar los primero lineamientos de trabajo. Posterior a estas mesas de trabajo, el pryecto se encuentra en construcción del estudio previo, estudio de mercado y análisis del sector para pasar a la revisión de un abogado ya asignado para este proceso.
Educación ambiental | Implementar 143 PROCEDAS. | $ 665.753.000 | PROCEDAS | Ambiente | FO016 | Construcción comunitaria de la memoria hidrica y ambiental de la localidad de Fontibón.
Educación ambiental | Implementar 143 PROCEDAS. | $ 665.753.000 | PROCEDAS | Ambiente | FO010 | PROCEDAS
Agricultura urbana | Implementar 3 acciones de fomento para la agricultura urbana. | $ 533.754.000 | Agricultura Urbana | Ambiente y animales | FO019 | Fontibón cultiva en casa | El proyecto 1759 Un nuevo contrato para el fomento de la agricultura urbana en la localidad de Fontibón, tuvo en cuenta en todo el proceso de formulación a los proponentes, pues se realizaron más de 5 mesas de trabajo en donde ellos tenían voz y voto en la toma de decisiones respecto a: la metodología, los perfiles de las personas a contratar, los insumos que se requieren, los tiempos, entre otros. Al momento, el proyecto se encuentra en proceso de contratación de los contratistas y de los insumos. Desde un inicio se tenía la intención de vincular como contratistas dentro del proyecto a los proponentes, por lo cual se logró incluir a dos personas del grupo Integra-T como ingenieros profesionales en el proyecto, teniendo en cuenta que conocen del tema de agricultura urbana y tienen enlaces con otros huerteros de la localidad, y a una persona mayor como promotora del proyecto.
Agricultura urbana | Implementar 3 acciones de fomento para la agricultura urbana. | $ 533.754.000 | Agricultura Urbana | Ambiente y animales | FO022 | Agricultura urbana para personas mayores
Eco-urbanismo | Intervenir 15 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | $ 221.081.000 | PROCEDAS | Ambiente y animales | FO024 | Restauración de ecosistemas | Se realizó una mesa de formulación con el proponente. Actualmente se ha tenido al tanto al proponente de las decisiones tomadas y el rumbo del proyecto por medio telefónico. Teniendo en cuenta el amplio componente técnico de la propuesta, se decidió realizar este proyecto a partir de un convenio interadministrativo con el IDIPRON, quienes ya tienen experiencia en proyectos de restauración en otras localidades. Se están elaborando los documento precontractuales para la realización del convenio. Se proyecta hacer la intervención en el humedal Meandro del Say.
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO044 | Intervencion - adecuación parque cancha polifuncional Urbanización Barrio Capellania UPZ 114 | Se realiza reunion el dia 23 de marzo de 2021, con los 9 proponentes ganadores de los presupuestos participativos, donde se dio alcance las especificaciones de las diferentes propuestas para la formulacion del DTS y los anexos técnico. El dia 1 de Junio se realizó recorrido por cada uno de los parques de las propuestas ganadores con el refrente del IDRD, realizando el reconocimiento de primera mano de cada uno de los parques con el objeto de aclarar y priorizar la intervencion que se llegase a realizar, lo mismo con el alcance en cada uno de ellos; dicho recorrido se realizao con cada uno de los representantes de cada propuesta.
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO046 | Queremos disfrutar nuestro parque La Zelfita
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO045 | Recuperación de espacios verdes
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO049 | Adecuación, mejora y dotación Parque Vecinal Urbanización Villa del Pinar - Etapa II
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO048 | Queremos disfrutar nuestro parque La Zelfita
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO051 | Parque del recodo centro de actividad deportiva
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO054 | Evitar riesgo al jugar o competir
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO053 | Parque La Laguna recupera
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo | Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | $ 749.633.000 | Dotación | Cultura, recreación y deporte | FO050 | Mantenimiento y dotación parque prado grande
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial local e intermedia urbana o rural. | Intervenir 6 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | $ 801.653.000 | Infraestructura | Infraestructura deportiva, espacio público y comunal | FO096 | Conservación de 2 segmentos de vías urbanización barrio Capellanía UPZ 114 | El proyecto se encuentra en proceso precontractural. Se realizaron consultas con DADEP, SDP, respecto a las características de los segmentos viales priorizados presupuestos participativos: barrio Capellanía: Cra 91 entre calles 22 y 22A A Bis Cra 89 Bis entre calles 22 A y 22 A Bis
Diseño, construcción y conservación de ciclo- infraestructura | Intervenir 2.420 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación. | 261303000 | infraestructura | Infraestructura deportiva, espacio público y comunal | FO092 | Reconstrucción cicloruta calle 25 Carrera 68 A | El proyecto se encuentra en proceso precontractual. La cicloruta priorizada en presupuestos participativos: existente en el separador de la calle 25 entre la Carrera 68 A y la Carrera 70, en Salitre Occidental, se encuentra reservada por el IDU. La Alcaldía se encuentra revisando técnicamente, de acuerdo con inventario suministrado por el IDU y necesidades locales, espacio para posible intervención.
Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal | Intervenir 6.652 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | $ 339.704.000 | Infraestructura | Infraestructura deportiva, espacio público y comunal | FO106 | Construcción y conservación de la malla vial | El proyecto se encuentra en etapa precontractural. Se realizaron consultas con DADEP, SDP, respecto a las características del espacio público solicitado en presupuestos participativos: barrio Boston: Cra 104 bis a entre 19 y 20.
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos. | Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | $ 533.754.000 | Cultura y deporte | Dotaciones sociales, educativa y cultural | FO070 | Adecuación y dotación Casa de la Cultura y Biblioteca Fontibón | Los equipamientos culturales seleccionados para dar cumplimiento a esta meta durante esta vigencia son La casa de la Cultura y la Biblioteca Pública La Giralda. Se ha avanzado en la formulación de las matrices de costos (de dotación para los dos equipamientos) y en la realización de los Anexos Técnicos. Se desarrollaron 2 mesas de trabajo con el proponente y la representante de Biblored de SCRD, el Presidente del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio y el representante de Asambleas Temáticas de Cultura. Cabe aclarar que, aunque desde el FDLF se han hecho todas las gestiones para poder avanzar con la implementación de esta propuesta, los inmuebles seleccionados para la adecuación no cuentan con el proceso de legalización catastral y para lograr esto no depende solamente de lo gestionado por la Alcaldía Local desde el área de cultura sino de las entidades encargadas a nivel distrital de hacer el saneamiento de los bienes públicos.
Arbolado urbano y/o rural | Plantar 1.919 árboles urbanos y/o rurales. | $ 255.080.000 | Ambiental | Ambiente y animales | FO025 | apoyo técnico financiero 4 mingas indígenas para plantación árboles en humedales y bordes rio Bogotá | Se convocó en varias oportunidades a las mesas de formulación a la proponente quien confirmaba su asistencia pero nunca pudo llegar a las reuniones presenciales. En consecuencia, con el objetivo de garantizar su participación, se realizó una reunión telefónica para conocer sus objetivos y expectativas frente al proyecto. Lo anterior dió la pauta para dar inicio con la formulación que ya se encuentra en proceso de contratación del personal / insumos y en aprobación del acta de diseño por parte del JBB, IDRD y SDA. Teniendo en cuenta las expectativas de la proponente, dentro de la formulación se proyectó la contratación de 5 operarios que hagan parte de la comunidad étnica indígena.
Transformación productiva y formación de capacidades | Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | $ 348.993.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO081 | Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. Fortalece tu emprendimiento. | nos reunimos en dos oportunidades con los ganadores de las propuestas en las instalaciones de la alcaldia local, alli se avanzo en la formulación de los anexos tecnicos que al dia de hoy estan totalmente diligenciados gracias a las preguntas orientadoras que se les realizarón durante las dos reuniones que se llevaron a cabo. adicionalmente esta propuesta se envio dentro de la matriz de priorización de presupuestos participativos, para ahacer parte del convenio que se firmo con el PNUD estrategia identificada como Bogotá Lolcal "
Transformación productiva y formación de capacidades | Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | $ 348.993.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO077 | Portal web para pymes y emprendedores de la Localidad | al dia de hoy se completo el proceso de formulación, los anexos tecnicos estan completamente diligenciados, y se priorizo dentro de la matriz de de ganadores de presupuestos participativos que se evio al PNUD, para que hagan parte de la estrategia de Bogotal Local.
Reactivación y reconversión verde | Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | $ 290.936.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO084 | BiciTaller movil | nos reunimos con los ganadores de la porpuesta para el dia 11 de marzo, alli se le realizarón unas preguntas a los propopnentes referentes a la información que se necesitaba para la realización de los anexos tecnicos, que a la fecha estan totalmente diligenciados. adicionalmente la propuesta se anexoa la matriz que se envio al PNUD de los ganadores de presupuestos participativos. para la priorizacion de la estrategia Bogota Local ya sea para la ruta 1 de emprendimiento o la ruta 2 de Mypimes.
Reactivación y reconversión verde | Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | $ 290.936.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO085 | Arte Nato Hyntiva | se realizó una reunion con el proponente ganador, alli se realizaron preguntas orientadoras cone el fin de recolectar información para la formulación de los anexos tecnicos que al la fecha se encuentran totalmente diligenciados. Este propuesta ganadora se envio dentro de la matriz de prirización al PNUd para que haga parte de la estrategia "Bogota Local"
Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas | Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales. | $ 269.199.000 | Cultura y deporte | Cultura, recreación y deporte | FO055 | Carnaval de Fontibón de fin de año | Se realizaron cuatro reuniones de formulación con el constructor local proponente de esta iniciativa, el Señor Ernesto Ramírez, De estas reuniones surgieron los insumos para la formulación del proceso. Ya se tiene el anexo técnico adelantado y matriz de riesgos y se procederá a adelantar y termininar los demás documentos precontractuales ( matriz de costos y estudios previos) .
Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas | Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales. | $ 269.199.000 | Cultura y deporte | Cultura, recreación y deporte | FO056 | Festival intercultural de las artes (Reflexión) | Se realizaron cuatro reuniones de formulación con el constructor local proponente de esta iniciativa, el Señor David Farieta, De estas reuniones surgieron los insumos para la formulación del proceso. Ya se tiene el anexo técnico adelantado y matriz de riesgos y se procederá a adelantar y termininar los demás documentos precontractuales ( matriz de costos y estudios previos) .
Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas | Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales. | $ 269.199.000 | Cultura y deporte | Cultura, recreación y deporte | FO063 | Encuentro inter-étnico de afros, indígenas y mestizos para el reconocimiento, del otro. | Se presentaron demoras por la dificultad de concertar los acuerdos del evento dado a la imposibilidad de contactar al inicio a la proponente, la Sra. Edilma González y luego por su renuncia. Sin embargo se alcanzaron a hacer dos reuniones (con una proponente desiganda por la ganadora) en las que se obtuvieron los insumos para la formulación del proceso. Ya se tiene el anexo técnico adelantado y se procederá a adelantar los documentos pre-contractuales, matriz de costos, matriz de riesgos, estudios previos.
Manejo de emergencias y desastres | Realizar 3 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | $ 212.721.000 | Capacitación - Dotación | Atención a riesgos y emergencias | FO029 | Programa de emergencias para familias multiespecie | Se realizaron dos reuniones con la persona que se seleccionó en los presupuestos participativos donde se realizaron ajustes a la propuesta y se ha tenido contacto con ella para informarle e indagarle sobre los avances de la formulación, en la construcción del anexo técnico y el Documento técnico de Soporte se realizaron algunas observaciones por parte de la proponente y se realiza la carta de intención para la participación de la Defesnsa Civil y Cruz Roja como posibles ejecutores del proyecto, donde se reciben y estudian para determinar cuál es la entidad más idónea que llevara a cargo el proceso de formación y construcción del programa de emergencias para familia multiespecie
Revitalización del corazón productivo de las localidades | Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | $ 450.616.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO089 | Concepto Fenix | se tuvieron varias reuniones con los ganadores de la propuestas, allí se avanzo en la formulación de los anexos tecnios, se realizarón preguntas orientadoras que ayudarón a la formulación. a el dia de hoy los anexos tecnicos estan complamenta diligenciados y la propuesta se priorizo dentro de la matriz que se envió al PNUD para que hagan parte de la estrategia "Bogota Local"
Revitalización del corazón productivo de las localidades | Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | $ 450.616.000 | Reactivación económica | Empleo y productividad | FO091 | Apoyo a reactivar la economía de la vida productiva producimos, ventas y consumimos ciclo económico | Se presentaron demoras por la dificultad de concertar los acuerdos del evento dado a la imposibilidad de contactar al inicio a la proponente, la Sra. Edilma González y luego por su renuncia. Sin embargo se alcanzaron a hacer 1 reunion (con una proponente desiganda por la ganadora) en las que se obtuvieron los insumos para la formulación del proceso. Ya se tiene el anexo técnico adelantado y se envio dentro de la matriz de priorizacion para el convenivo con PNUD.
Eventos recreo-deportivos | Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | $ 546.944.000 | Cultura y deporte | Cultura, recreación y deporte | FO065 | Fontibón se mueve por el Adulto mayor | Se esta adelantando un Convenio Interadministrativo con el IDRD, se encuentra en la fase de aprobación por parte del IDRD y la propuesta fue construida con los proponentes ganadores, como gran logro de este convenio es que el IDRD aportara 32 millones en servicios para el desarrollo del evento
Eventos recreo-deportivos | Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | $ 546.944.000 | Cultura y deporte | Cultura, recreación y deporte | FO064 | Escuela de la bici recreativa y responsable con la vida (EBRRV) | Se esta adelantando un Convenio Interadministrativo con el IDRD, se encuentra en la fase de aprobación por parte del IDRD y la propuesta fue construida con los proponentes ganadores, como gran logro de este convenio es que el IDRD aportara 32 millones en servicios para el desarrollo del evento
Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | $ 425.443.000 | Política de victimas | Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia | FO113 | Memoria documental: mujeres, género, discapacidad, familia, de víctimas, población afro o raizal. | Hubo retraso en la naturaleza de la propuesta pero se concertaron acuerdos con el proponente en (3) espacios de reunión del cual se llego a un acuerdo final en la fomulación y aprobación de la propuesta para presentar estudio de costos y producción de estudio de mercado
Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | $ 425.443.000 | Política de victimas | Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia | FO114 | Encuentro víctimas indígenas del conflicto armado construcción de memoria y proyectos de vida | Se presentaron demoras por la dificultad de concertar los acuerdos del encuentro dado a la imposibilidad de contactar al inicio a la proponente, la Sra. Edilma González y luego por su renuncia. Sin embargo se alcanzaron a hacer 2 reuniones (con una proponente desiganda por la ganadora) Se encuentra en proceso de formulación final la cual representa 2 procesos de selección abreviada.