## Sheet1
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2020-09-07 21:09:38
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 9 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | Informe : 71 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario : 14253 CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | Fecha de Corte : 2019-12-31
Fecha de Recepción : 2020-02-12 18:57:08 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (20) CODIGO ACCION | (28) VARIABLES DEL INDICADOR | (32) RESULTADO INDICADOR | (36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | (40) EFICACIA ENTIDAD | (44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (48) FECHA SEGUIMIENTO | (52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | (56) FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO | (60) FECHA DE CORTE
1 |  | 9 | 2018 | 119 | 3.1.1 | 1 | NUMERO DE DESCUENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE DESCUENTOS PROGRAMADOS | 100 | El contratista informo que por error en el planteamiento inicial del contrato de obra se cancelaron sumas por conceptos de AIU a ítems que claramente están exentos de este tipo de pagos, razón por la cual se realizaron descuentos en el acta de liquidación conforme a las normas tributarias establecidas en la contratación pública, los cuales se anexan en el informe físico (Se anexa acta de liquidación) | 100 |  | 2019-01-28 | 30 | 2019-01-28 | 2019-12-31
2 |  | 9 | 2018 | 119 | 3.1.1 | 2 | NUMERO DE DESCUENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE DESCUENTOS PROGRAMADOS | 100 | Se evidencia que el ítem 20.05 “Demolición y Retiro de escombros”, está compuesto por una serie de ítems complementarios al solo retiro de escombros cómo evalúa la contraloría, ítems que por solicitud de la interventoría y la supervisión del contrato se solicitaron fueran discriminados tanto en cantidades como en precios unitarios y se describen en el informe anexo (Caso No. 3) | 100 |  | 2019-01-28 | 30 | 2019-01-28 | 2019-12-31
3 |  | 9 | 2018 | 119 | 3.1.1 | 3 | NUMERO DE DESCUENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE DESCUENTOS PROGRAMADOS | 100 | Se realizó una reliquidación y se observó que dentro del componente AIU de la propuesta económica del contratista existe un monto por concepto de elaboración de planos record ( 0.20% de la administración), razón por la cual por este monto se le cancelo al contratista los planos record arquitectónicos que efectivamente ejecuto y entrego a la entidad, los cuales tienen un valor superior al monto presupuestado puesto que fue necesario realizar el levantamiento completo de la edificación al no encontrarse planos arquitectónicos en digital y con las modificaciones realizadas por el anterior contra | 100 |  | 2019-01-28 | 30 | 2019-01-28 | 2019-12-31