## CONSOLIDADO
TABLERO DE CONTROL CONTRATO 001-2020
Localidad | Meta Proyecto Inv. |  | Ejecucion Fisica de la Meta | [5 empty] | Ejecucion Presupuestal | [20 empty] | Ejecución Financiera Mes 1 - Período mayo 15 a junio 14 | [20 empty] | Ejecución Financiera Acumulada al cierre del mes 1 ( Período mayo 15 a junio 14) | [21 empty] | Ejecución Financiera Mes 2 - Período junio 15 a julio 14 | [20 empty] | Ejecución Financiera Acumulada al cierre del mes 2 ( Período junio 15 a julio 14) | [21 empty] | Ejecución Financiera Mes 3 - Período julio 15 a agosto 14 | [20 empty] | Ejecución Financiera Acumulada al cierre del mes 3 ( Período julio 15 a agosto 14) | [21 empty] | Ejecución Financiera Mes 4 - Período agosto 15 a septiembre 14 | [20 empty] | Ejecución Financiera Acumulada al cierre del mes 4 ( Período agosto 15 a septiembre 14) | [21 empty] | EJECUCION ACUMULADA POR EJES | [8 empty] | RECURSOS DISPONIBLES PARA OPERATIVOS DE ENTREGA POR LOCALIDAD - CTO 001-2020 | [9 empty] | PROGRACION ENTREGAS ULTIMA SEMANA DE EJECUCION
| Magnitud | Unidad Medida | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total Ayudas | % Ejecución Meta Proyecto | Recursos Comprometidos (Valor contrato) | Eje Ayudas en Especie (80%) | Eje Otras Ayudas (20%) | Primer Desembolso - Pago Anticipado 50% |  |  |  | Segundo Desembolso - 30% |  |  |  | Tercer Desembolso - 15% |  |  |  | Cuarto Desembolso - 5% |  |  |  | Recursos Girados | Saldo por girar | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  |  |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | SUB- TOTAL (Base liquidacion logistica y admon) mes (1) + (2) | LOGISTICA Y ADMINISTRACION 6% mes | AYUDAS EN ESPECIE (80%) |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado mes | Valor contrato (Presupuesto General) | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN 6% ACUMULADO | AYUDAS EN ESPECIE (80%) ACUMULADO |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado contrato acumulado | % de Ejecucion del pago anticipado | % ejecución contrato acumulado | Valor saldo por ejecutar contrato | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  |  |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | SUB- TOTAL (Base liquidacion logistica y admon) mes (1) + (2) | LOGISTICA Y ADMINISTRACION 6% mes | AYUDAS EN ESPECIE (80%) |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado mes | Valor contrato (Presupuesto General) | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN 6% ACUMULADO | AYUDAS EN ESPECIE (80%) ACUMULADO |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado contrato acumulado | % de Ejecucion del pago anticipado | % ejecución contrato acumulado | Valor saldo por ejecutar contrato | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  |  |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | SUB- TOTAL (Base liquidacion logistica y admon) mes (1) + (2) | LOGISTICA Y ADMINISTRACION 6% mes | AYUDAS EN ESPECIE (80%) |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado mes | Valor contrato (Presupuesto General) | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN 6% ACUMULADO | AYUDAS EN ESPECIE (80%) ACUMULADO |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado contrato acumulado | % de Ejecucion del pago anticipado | % ejecución contrato acumulado | Valor saldo por ejecutar contrato | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  |  |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | SUB- TOTAL (Base liquidacion logistica y admon) mes (1) + (2) | LOGISTICA Y ADMINISTRACION 6% mes | AYUDAS EN ESPECIE (80%) |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado mes | Valor contrato (Presupuesto General) | ENTREGAS AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE |  | O T R O S C O N C E P T O S - A Y U D A S E N E S P E C I E | [9 empty] | LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN 6% ACUMULADO | AYUDAS EN ESPECIE (80%) ACUMULADO |  | OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS (20%) |  | Valor total ejecutado contrato acumulado | % de Ejecucion del pago anticipado acumulado | % ejecución contrato acumulado | Valor saldo por ejecutar contrato | Recursos Comprometidos (Valor contrato) | Eje Ayudas en Especie (80%) |  |  | Eje Otras Ayudas (20%) |  |  | Valor ejecutado Contrato acumulado | Saldo total por ejecutar contrato | Localidad | Valor contrato | Valor ejecutado a septiembre 3 de 2020 | % Ejecución acumulada contrato | Saldo por ejecutar contrato | Logística y Administración (6%) | Saldo neto disponible para ayudas (descontados logistica y administracion 6%) | Cantidad de Ayudas Humanitarias por entregar al corte 31 de agosto 2020 $ 118.790 | Operativos requeridos (Sobre 7.500) | Prioridad | programacion reynaldo del 4 al 11 septiembre | Saldo ayudas por entregar | Valor Total ejecutado ultima semana | Valor total ejecutado contrato | % Ejecución acumulada contrato
[12 empty] | Valor Programado | Orden de pago N° | Fecha giro | Valor Girado | Valor Programado | Orden de pago N° | Fecha giro | Valor Girado | Valor Programado | Orden de pago N° | Fecha giro | Valor Girado | Valor Programado | Orden de pago N° | Fecha giro | Valor Girado |  |  | Cantidad Ayudas mes | Valor ayudas en especie mes Precio Referencia $ 118.790 | Valor ejecutado mes $ 116.170 (1) | Valor ahorro mes ( $ 2.620 por unidad) | Cant | Valor Refrigerios Migrantes mes ($ 3.700) B | Cant | Valor Almuerzos Migrantes mes ($ 11.000) C | Cant | Valor Refrigerios personal apoyo mes ($3.700) D | Cant | Valor EPP Personal de apoyo mes ($ 45.000) E | Por determinar mes F | Total Otros Conceptos mes B+C+D+E+F (2) |  |  | Valor Ayudas en especie (80%) mes | % ejecucion Ayudas en especie (80%) mes | Valor ejecutado Otras Ayudas (20%) mes | % ejecucion Otras Ayudas (20%) mes |  |  | Cantidad Ayudas acumulado | Valor ejecutado ayudas acumulado | Cant | Valor Refrigerios Migrantes acumulado | Cant | Almuerzos Migrantes acumulado | Cant | Valor Refrigerios personal de apoyo acumulado | Cant | Valor EPP Personal de apoyo acumulado | Por determinar acumulado | Valor otros Conceptos acumulado |  | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado |  |  |  |  | Cantidad ayudas mes | Valor ayudas en especie mes Precio Referencia $ 118.790 | Valor ejecutado mes $ 116.143 (1) | Valor ahorro mes ( $ 2.620 por unidad) | Cant | Valor Refrigerios Migrantes mes ($ 3.700) B | Cant | Valor Almuerzos Migrantes mes ($ 11.000) C | Cant | Valor Refrigerios personal apoyo mes ($3.700) D | Cant | Valor EPP Personal de apoyo mes ($ 45.000) E | Por determinar mes F | Total Otros Conceptos mes B+C+D+E+F (2) |  |  | Valor Ayudas en especie (80%) mes | % ejecucion Ayudas en especie (80%) mes | Valor ejecutado Otras Ayudas (20%) mes | % ejecucion Otras Ayudas (20%) mes |  |  | Cantidad Ayudas acumulado | Valor ejecutado ayudas acumulado | Cant | Valor Refrigerios Migrantes acumulado | Cant | Almuerzos Migrantes acumulado | Cant | Valor Refrigerios personal de apoyo acumulado | Cant | Valor EPP Personal de apoyo acumulado | Por determinar acumulado | Valor otros Conceptos acumulado |  | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado |  |  |  |  | Cantidad ayudas mes | Valor ayudas en especie mes Precio Referencia $ 118.790 | Valor ejecutado mes $ 116.329 (1) | Valor ahorro mes ( $ 2.620 por unidad) | Cant | Valor Refrigerios Migrantes mes ($ 3.700) B | Cant | Valor Almuerzos Migrantes mes ($ 11.000) C | Cant | Valor Refrigerios personal apoyo mes ($3.700) D | Cant | Valor EPP Personal de apoyo mes ($ 45.000) E | Por determinar mes F | Total Otros Conceptos mes B+C+D+E+F (2) |  |  | Valor Ayudas en especie (80%) mes | % ejecucion Ayudas en especie (80%) mes | Valor ejecutado Otras Ayudas (20%) mes | % ejecucion Otras Ayudas (20%) mes |  |  | Cantidad Ayudas acumulado | Valor ejecutado ayudas acumulado | Cant | Valor Refrigerios Migrantes acumulado | Cant | Almuerzos Migrantes acumulado | Cant | Valor Refrigerios personal de apoyo acumulado | Cant | Valor EPP Personal de apoyo acumulado | Por determinar acumulado | Valor otros Conceptos acumulado |  | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado |  |  |  |  | Cantidad ayudas mes | Valor ayudas en especie mes Precio Referencia $ 118.790 | Valor ejecutado mes $ 118,790 (1) | Valor ahorro mes ( $ 2.620 por unidad) | Cant | Valor Refrigerios Migrantes mes ($ 3.700) B | Cant | Valor Almuerzos Migrantes mes ($ 11.000) C | Cant | Valor Refrigerios personal apoyo mes ($3.700) D | Cant | Valor EPP Personal de apoyo mes ($ 45.000) E | Por determinar mes F | Total Otros Conceptos mes B+C+D+E+F (2) |  |  | Valor Ayudas en especie (80%) mes | % ejecucion Ayudas en especie (80%) mes | Valor ejecutado Otras Ayudas (20%) mes | % ejecucion Otras Ayudas (20%) mes |  |  | Cantidad Ayudas acumulado | Valor ejecutado ayudas acumulado | Cant | Valor Refrigerios Migrantes acumulado | Cant | Almuerzos Migrantes acumulado | Cant | Valor Refrigerios personal de apoyo acumulado | Cant | Valor EPP Personal de apoyo acumulado | Por determinar acumulado | Valor otros Conceptos acumulado |  | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado | Valor ejecutado acumulado | % ejecucion acumulado | [5 empty] | Programado | Ejecutado | Saldo | Programado | Ejecutado por el Eje Ayudas en especie | Saldo
09-Fontibón | 8744 | Hogares | 1643 | 4744 | 5142 | 0 | 11529 | 131.9% | 1700543830 | 1360435064 | 340108766 | 850271915 | 466 | 2020-06-02 | 850271915 | 510163149 | 712 | 2020-08-11 | 510163149 | 255081574.5 |  |  | 0 | 85027191.5 |  |  | 0 | 1360435064 | 340108766 | 1643 | 195171970 | 190867310 | 4304660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190867310 | 11452038.6 | 202319348.6 | 14.87% | 0 | 0% | 202319348.6 | 1700543830 | 1643 | 190867310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11452038.6 | 202319348.6 | 14.87% | 0 | 0% | 202319348.6 | 23.79% | 11.9% | 1700543829.881 | 4744 | 563539760 | 550983435.68 | 12556324.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 551205435.68 | 33072326.1408 | 584277761.8208 | 42.95% | 0 | 0% | 584277761.8208 | 1700543830 | 6387 | 754407070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 44524364.7408 | 786597110.4208 | 57.82% | 0 | 0% | 786597110.4208 | 92.51% | 46.26% | 913946719.5792 | 5142 | 610818180 | 598163718 | 12654462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 329300 | 0 | 0 | 0 | 329300 | 598493018 | 35909581.08 | 573837953.08 | 42.18% | 60564646 | 17.81% | 634402599.08 | 1700543830 | 11529 | 1352570788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 551300 | 0 | 0 | 0 | 551300 | 80433945.8208 | 1360435063.5008 | 100% | 60564646 | 17.81% | 1420999709.5008 | 167.1% | 83.56% | 279544120.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 1700543830 | 11529 | 1352570788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 551300 | 0 | 0 | 0 | 551300 | 80433945.8208 | 1360435063.5008 | 100% | 60564646 | 17.81% | 1420999709.5008 | 167.1% | 83.56% | 279544120.4992 | 1700543830 | 1360435064 | 1360435063.5008 | 0.4992 | 340108766 | 60564646 | 279544120 | 1420999709.5008 | 279544120.4992 | 09-Fontibón | 1700543830 | 1420999709.5008 | 83.56% | 279544120.4992 | 16772647.23 | 262771473.2692 | 2212.0673 | 1 | BAJA
Totales | #REF! |  | 1643 | 4744 | 5142 | 0 | 11529 |  | 1700543830 | 1360435064 | 340108766 | 850271915 | 466 | 43984 | 850271915 | 510163149 | 712 | 44054 | 510163149 | 255081574.5 | 0 | 0 | 0 | 85027191.5 | 0 | 0 | 0 | 1360435064 | 340108766 | 1643 | #REF! | 190867310 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190867310 | 11452038.6 | 202319348.6 | 14.87% | 0 | 0% | 202319348.6 | 1700543830 | 1643 | 190867310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11452038.6 | 202319348.6 | 14.87% | 0 | 0% | 202319348.6 | 23.79% | 11.9% | 1700543829.881 | 4744 | #REF! | 550983435.68 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 551205435.68 | 33072326.1408 | 584277761.8208 | 42.95% | 0 | 0% | 584277761.8208 | 1700543830 | 6387 | 754407070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 44524364.7408 | 786597110.4208 | #DIV/0! | 0 | 0% | 786597110.4208 | 92.51% | 46.26% | 913946719.5792 | 5142 | #REF! | 598163718 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 329300 | 0 | 0 | 0 | 329300 | 598493018 | 35909581.08 | 573837953.08 | 98.21% | 60564646 | #REF! | 634402599.08 | 1700543830 | 11529 | 1352570788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 551300 | 0 | 0 | 0 | 551300 | 80433945.8208 | 1360435063.5008 | 100% | 60564646 | 17.81% | 1420999709.5008 | 167.1% | 83.56% | 279544120.4992 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1700543830 | 11529 | 1352570788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 551300 | 0 | 0 | #REF! | 551300 | 80433945.8208 | 1360435063.5008 | 100% | 60564646 | 17.81% | 1420999709.5008 | 167.1% | 83.56% | 279544120.4992 | 1700543830 | 1360435064 | 1360435063.5008 | 0.4992 | 340108766 | 60564646 | 279544120 | 1420999709.5008 | 279544120.4992 | Totales | 1700543830 | 1420999709.5008 |  | 279544120.4992 | 16772647.23 | 262771473.2692 | 2212.0673 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Elaborado por: Equipo de Acompañamiento y Seguimiento Contrato Cruz Roja -SGL | [210 empty] | ** LOS VALORES ESTAN SUJETOS A LA VALIDACION POR PARTE DE LOS FDL
Ultima Actualización: | 2020-09-03