## Hoja1
Problemática asociada | Descripción de la acción | Entidades sugeridas responsables | Mes de inicio | Mes de finalización | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Indicador | Meta | Plazo máximo de Reporte | Recursos utilizados | Evidencias | Número de actividades planteadas | Periodicidad de Ejecución | Observaciones | Quién reporta desde la Alcaldía Local
- Basuras - Ocupación indebida del espacio público por : * Ventas informales * Parqueo indebido - Microtráfico | Transformación de 21 puntos críticos del espacio público en Fontibón a través de acciones interinstitucionales coordinadas, con el objetivo de promover la seguridad, el bienestar y la convivencia ciudadana y mejorar la calidad de vida de los fontibonenses. | - Alcaldía Local - DADEP - IPES - Policía - SD Movilidad - Cultura - UAESP - Ciudad Limpia - SD Ambiente | Marzo | Noviembre | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | N° de intervenciones desarrolladas / N° de intervenciones a desarrollar *100 | 100% | - 2 sesión: 30 de abril de 2025 - 3 sesion: 30 de julio de 2025 - 4 sesión: 6 de noviembre de 2025 | Físicos Humanos | - Evidencias de reunión - Registro fotográfico - Relación de comparendos impuestos - Ofrecimientos efectuados por el IPES - Vehículos inmovilizados o sancionados | 21 | Bimensual |  | Andrés Porras (Participación)
- Ruido - Actividad comercial - Riñas | Desarrollo coordinado de operativos mensuales de alto impacto entre instituciones competentes, para abordar las problemáticas del ruido, riñas y demás, generadas por establecimientos comerciales en barrios críticos de cada UPZ de Fontibón | - Alcaldía Local - Policía - Salud - SD Ambiente - SD Gobierno | Marzo | Noviembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N° de establecimientos de comercio visitados por operativo / N° de establecimientos de comercio programados *100 | 100% | - 2 sesión: 30 de abril de 2025 - 3 sesion: 30 de julio de 2025 - 4 sesión: 6 de noviembre de 2025 | Físicos Humanos | - Evidencias de reunión - Registro fotográfico - Relación de comparendos impuestos - Mediciones de intensidad sonora - Concepto de entidades participantes | 9 | Mensual |  | Luis Miguel
-Solicitud de oportunidades laborales para jóvenes de la localidad - Desplazamiento de los fontibonenses a las diferentes instituciones para desarrollo de trámites y servicios. | Desarrollo coordinado de 8 ferias de servicios y empleabilidad, una por UPZ, en las que participarán diversas instituciones para acercar su oferta a la ciudadanía y fomentar alternativas productivas en Fontibón. | Todas las entidades | Marzo | Octubre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | N° de ferias programadas / N° de ferias ejecutadas *100 | 100% | - 2 sesión: 30 de abril de 2025 - 3 sesion: 30 de julio de 2025 - 4 sesión: 6 de noviembre de 2025 | Físicos Humanos Materiales (información de difusión de las entidades) | Evidencias de reunión Registro fotográfico | 8 | Mensual |  | Andrés Porras (Participación)
- Parques en regular o mal estado, que son focos de inseguridad, basuras, entre otras problemáticas y que no están siendo utilizados por la ciudadanía de forma debida. | Implementación de 8 actividades de intervención y recuperación de espacios públicos en diversos puntos de la localidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar la apropiación del espacio público | Todas las entidades | Marzo | Octubre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Número de espacios públicos recuperados / Número de espacios públicos priorizados para intervención * 100% | 100% | - 2 sesión: 30 de abril de 2025 - 3 sesion: 30 de julio de 2025 - 4 sesión: 6 de noviembre de 2025 | Físicos Humanos | Evidencias de reunión Registro fotográfico | 8 | Mensual |  | Infraestructura
- Inseguridad - Robos de bicicletas - Agresiones físicas | Realizar acompañamiento y vigilancia mensual en ciclorrutas, con el objetivo de disuadir la comisión de delitos, garantizar la seguridad de los ciclistas y fomentar el uso seguro de estos espacios. | - Policía Metropolitana de Bogotá - Secretaría de Seguridad - Secretaría de Movilidad - Alcaldía Local de Fontibón | Marzo | Noviembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Número de acompañamientos efectuprogramados / N° de acompañamientos efectuados | 100% | - 2 sesión: 30 de abril de 2025 - 3 sesion: 30 de julio de 2025 - 4 sesión: 6 de noviembre de 2025 | Físicos Humanos Materiales para difusión de información | Registro fotográfico Registro de bicis | 9 | Mensual |  | Seguridad
- Entornos escolares inseguros - Acoso - Delincuencia - Consumo de sustancias psicoactivas | Implementar un esquema de acompañamiento interinstitucional para la protección de niños, niñas y jóvenes a la salida de las instituciones educativas priorizadas de la localidad de Fontibón | - Policía Metropolitana de Bogotá - Secretaría de Seguridad - Secretaría de Educación - Alcaldía Local de Fontibón | Marzo | Noviembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Cantidad de operativos de acompañamiento realizados. | 18 | - 2 sesión: 30 de abril de 2025 - 3 sesion: 30 de julio de 2025 - 4 sesión: 6 de noviembre de 2025 | Físicos Humanos Materiales para difusión de información | Evidencias de reunión Registro fotográfico | 18 | Bimensual |  | Seguridad
- Elementos de mobiliario público robados - Impacto ambiental y sanitario por acumulación inadecuada de residuos - Focos de contaminación y proliferación de vectores que afectan la salud pública. 4. Conflictos con la comunidad - Ruidos y actividades nocturnas - Percepción de inseguridad - Condiciones de riesgo para los residentes de las zonas circundantes | Realizar bimensualmente operativos conjuntos con el fin de inspeccionar, regularizar y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales, urbanísticas y de seguridad en las bodegas de reciclaje de la localidad. | - Alcaldía Local de Fontibón - Secretaría Distrital de Ambiente - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) - Secretaría de Planeación - Policía Metropolitana de Bogotá - UAECOB - Secretaría de Salud | Marzo | Noviembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Cantidad de operativos de inspección realizados | 18 | - 2 sesión: 30 de abril de 2025 - 3 sesion: 30 de julio de 2025 - 4 sesión: 6 de noviembre de 2025 | Físicos Humanos Materiales para difusión de información | Evidencias de reunión Registro fotográfico | 18 | Bimensual |  | Sully

## Hoja2
2025-05-04
80