## PLAN DE COMUNICACIONES 2024
PLAN DE ACCION ÁREA COMUNICACIONES 2014 | [54 empty] | OBSERVACIONES I TRIMESTRE
OBJETIVO: Generar estrategias de comunicación de alto impacto que respondan a los requerimientos del Modelo Estandar de Control Interno mediante acciones de información, comunicación, alineación y fidelización de los diferentes grupos de interes de la ESE. | [54 empty] | El plan de Comunicaciones se elaboró a principio de año luego se ajustó y se presentó a Comité de Gerencia en el mes de Junio. De las 13 actividades programadas se cumplió un 92% donde se desarrollaron actividades claves como: la socialización de la política de Comunicaciones, los procedimientos y el nuevo formato de Brief, el monitoreo de medios, la coordinación, programación y evaluación de las ULG, el diseño e implementación de la primera fase de una estrategia para el fortalecimiento de los medios de comunicación interna, especialmente las redes sociales, el apoyo en el rediseño de la nueva Intranet y Página Web y el diseño de piezas de comunicación para los diferentes procesos y campañas. De las actividades programadas faltó finalizar la de la elaboración del diagnóstico de necesidades de comunicación, en cuanto a piezas y productos de comunicación, ya que solo se aplicó para el proceso de Atención al Usuario y Piga, que corresponde al 8% faltante para cumplir el 100%.
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
|  | OBJETIVO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES |  | OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES | ESTRATEGIA | N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | [14 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE |  |  |  | EVALUACION I TRIMESTRE | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE |  |  |  | EVALUACION II TRIMESTRE | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE |  |  |  | EVALUACION III TRIMESTRE | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIM |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | EVALUACIÓN IVTRIMESTRE | OBSERVACIONES
OBJETIVOS ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | META INSTITUCIONAL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 |  | TIPO DE COMUNICACIÓN | [5 empty] | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META | INDICADOR | FÓRMULA | VARIABLES | FUENTE (Evidencias) | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA |  | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA |  | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA |  | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA
|  | COORDINAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS Y EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LA ENTIDAD, CON EL FIN DE INFORMAR DE MANERA CLARA Y OPORTUNA A NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO. | COMUNICACIÓN INTERNA | FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA A TRAVÉS DE LA APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS Y LAS RELACIONES DE DIÁLOGO ASERTIVO ENTRE LOS COLABORADORES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS | FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA | 1 | Implementar una campaña interna bimensual que genere un impacto en la entidad y tener un mejor clima laboral. | Oficina de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  | X | Implementar 5 campañas de comunicación internas al año. | Campaña interna implementada | Campaña interna implementada/campaña interna programada | CUMPLIMIENTO | Evidencias de implementación en medios internos, piezas gráficas, registro fotografico, acta.
[6 empty] | 2 | Diseñar un boletín digital interno mensual con información y actividades internas de la Alcadía Local. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Diseñar 9 boletines digitales internos al año. | Boletín interno digital realizado | Número de boletines elaborados / Número de boletines programados | CUMPLIMIENTO | Boletín digital
[6 empty] | 3 | Implementar cada cuatro meses la medición de la comunicación interna con funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local. | Oficina de Comunicaciones |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Realizar 2 mediciones de comunicación interna al año | Encuesta mensual realizada | Encuesta trimestral realizada/Encuesta mensual programada | CUMPLIMIENTO | Encuesta diseñada y resultados.
[6 empty] | 4 | Actualizar semanalmente la información en los medios de comunicación internos de la Alcaldía Local que permita mantener informados a los colaboradores y aumentar el interes de consulta (Televisores - Grupos Whatsaap) | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Actualizar 36 veces al año los medios internos de la entidad | Actualización semanal de medios internos | Número de actualizaciones realizadas/total de medios internos actualizados | CUMPLIMIENTO | Publicaciones realizadas en los medios internos.
COMUNICACIÓN EXTERNA |  |  | COMUNICACIÓN EXTERNA | DIVULGAR Y SOCIALIZAR LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL POR MEDIO DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS, QUE PERMITAN MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD Y GENEREN CONFIANZA CIUDADANA. | FORTALECER LA COMUNICACIÓN EXTERNA Y VISIBILIZAR LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL | 5 | Difundir semanalmente las acciones, programas y proyectos de la Alcaldía Local de FONTIBÓN a través de diferentes medios. (Redes sociales, página web, grupos de whats app, televisores y reuniones) | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Difundir 36 veces al año en diferentes medios las acciones, programas y proyectos de la Alcaldía Local. | Acciones, programas y proyectos publicados | Acciones, programas y proyectos publicados / Acciones, programas y proyectos programados | CUMPLIMIENTO | Piezas gráficas, publicacón en redes sociales y página web y registro fotográfico
[6 empty] | 6 | Diseñar 1 comunicado de prensa mensual para dar a conocer información de interes y enviar a medios de comunicación. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Diseñar 9 comunicados de prensa en el año. | Comunicados elaborados | Número de comunicados elaborados / Número de comunicados programados | CUMPLIMIENTO | Comunicados de prensa realizados
[6 empty] | 7 | Diseñar mensualmente 1 comunicados de prensa audiovisuales que resuma las principales acciones de la Alcaldía Local. *FONTIBÓN en 1 minuto" | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Diseñar 18 comunicados audiovisuales al año. | Comunicados audiovisuales elaborados | Número de comunicados elaborados / Número de comunicados programados | CUMPLIMIENTO | Comunicados realizados y publicaciones
[6 empty] | 8 | Diseñar 1 informativo audiovisual semanal para dar a conocer los servicios, programas y proyectos de la Alcaldía Local. "FONTIBÓN te informa" | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Diseñar 36 informativos al año. | Informativos audiovisuales elaborados | Número de informativos elaborados / Número de informativos programados | CUMPLIMIENTO | Informativos realizados y publicados
[6 empty] | 9 | Diseñar minimo 50 piezas gráficas mensuales para comunicar a la comunidad sobre las acciones, programas y proyectos de la Alcaldía Local de FONTIBÓN. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Diseñar 450 piezas gráficas al año. | Piezas gráficas realizadas | Número de piezas gráficas diseñadas / Número de piezas gráficas programadas | CUMPLIMIENTO | Piezas gráficas realizadas
[6 empty] | 10 | Realizar minimo 2 publicaciones diarias en redes sociales, con el fin de manetener informada a la comunidad sobre las actividades y acciones que se realizan desde la Administración Local. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar 60 publicaciones al mes y 540 al año. | Publicaciones realizadas | Número de contenido generado/ Número de contenido publicado | CUMPLIMIENTO | Publicaciones realizadas en las redes sociales.
[6 empty] | 11 | Realizar 10 videos mensuales con información de interes para la comunidad | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar 90 videos al año. | Videos realizados | Número de videos realizados/Número de videos programados | CUMPLIMIENTO | Videos realizados
[6 empty] | 12 | Realizar la difusión de información requerida por la Alcaldía para el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas a través de los medios institucionales (página web y redes sociales). | Oficina de Comunicaciones | X | X | [7 empty] | Publicar el 100% de la información requerida por la Alcaldía para la Estrategia de Rendición de Cuentas | Porcentaje de publicación de información | Porcentaje de publicación de información/Total de documentos de la Rendición de Cuentas*100 | CUMPLIMIENTO | Página web de la entidad, piezas gráficas y medios digitales
[6 empty] | 13 | Actualizar semanalmente la página web de la Alcaldía Local con el fin de mantener informada a la comunidad. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar 60 actualizaciones de la página web al año. | Actualizaciones realizadas | Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones programadas | CUMPLIMIENTO | Publicaciones en página web y carteleras
[6 empty] | 14 | Publicar mensulamnete información en cumplimiento a la Ley 1712 "Transparencia y Acceso a la Información Pública", en la página web de la Alcaldía y mantener actualizados los contenidos de la misma. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar 9 publicaciones al año. | Actualizaciones realizadas | Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones programadas | CUMPLIMIENTO | Matriz de seguimiento a la ley 1712
[6 empty] | 15 | Difundir 1 vez al mes, a través de los medios comunitarios, locales y nacionales actividades, programas, proyectos y acciones de la Alcaldía Local. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Difundir 9 actividades, programas, proyectos y acciones de la Alcaldía Local al año. | Actividades, programas, proyectos y acciones publicadas | Número de Actividades, programas, proyectos y acciones realizadasa / Número de Actividades, programas, proyectos y acciones programadas | CUMPLIMIENTO | Publicaciones realizadas en medios comunitarios, locales y nacionales
[6 empty] | 16 | Realizar 1 infome mensual de monitoreo de medios para realizar el seguimiento de las noticias que publican los medios de la localidad. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar 9 informes de monitoreo de medios al año. | 1 Informe general mensual | Número de informes realizados / Número de informes programados | CUMPLIMIENTO | Informe de monitoreo
[6 empty] | 17 | Realizar mensualmente 1 boletin externo digital con el fi de informar a la comunidad sobre las acciones y actividades que se realizan en la Alcaldía Local. | Oficina de Comunicaciones Monica - Pamela | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Diseñar 9 boletines externos digitales al año | Boletín externo digital realizado | Número de boletines elaborados / Número de boletines programados | CUMPLIMIENTO | Boletín externo
[6 empty] | 18 | Realizar un informativo audiovisual y una nota resumen mensual para página web sobre las obras de la localdiad de FONTIBÓN. | Oficina de Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Diseñar 9 informativos y 9 notas al año | Inforamtivos y notas realizadas | Número de informes y notas elaboradas / Número informes y notas elaboradas programados | CUMPLIMIENTO | Redes sociales y página web

## CONTROL INTERNO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones | [12 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones |  | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 15%
2 | Diseño diploma Estrategia Huellas | Comunicaciones | [5 empty] | x | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Cristobal Super Héroe por la transparencia | [18 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN Y CALIDAD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Elaboración de la presentación de Rendición de Cuentas Vigencia 2012 | [9 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Diseño Fondo de Pantalla Convocatoria Gestores de Calidad | [10 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | 100%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Apoyo en la elaboración de la presentación para la Inducción |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | Diseño de los botones de la Intranet | [7 empty] | X | X | [9 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño y gestión de la Impresión de la Misión, Visión y Política del SIG |  |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100%
2 | Diseño de los botones de la página Web | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión afiches de Investigación |  |  |  | X | X | [13 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIGA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día sin Carro | [5 empty] | X | [12 empty] | 0% | 0%
2 | Día del Agua | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día del Reciclaje | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 0%
2 | Semana Ambiental | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de Rades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GESTIÓN DOCUMENTAL (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Fondo de Pantalla Socializacion Test de Gestión Documental |  |  | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SISTEMAS (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [14 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño fondo de pantalla Socialización Ayuda On Line | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 10%
2 | Diseño logo Pacto por la Transparencia página Web | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Insumos Cartillas Tuberculosis | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Cambio Avisos Exteriores |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión Contratación compra consola de Audio |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Gestión Contratación Compra Insumos Carnés Hipertensión |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Contratación Musicar |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | Gestión Impresión Libretas Numeradas Facturación |  |  |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GERENCIA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Programación del Twitter para la Movilización del 28 de Febrero | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Impresión de vinilos para los pendones de la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Consecución de los Zanqueros para la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Publicación de la nota en el Portal Web invitando a la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
5 | Apoyo en al elaboración del comercia para la socialización de la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión stikers Bogotá Humana |  |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Gestión elaboración aviso CAMI | [16 empty] | X |  | 0%
3 | Gestión Elaboración carnets Hospitalización CAMI | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Estandarización y Cambio de las Carteleras Institucionales | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## TALENTO HUMANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables | [8 empty] | X | [9 empty] | 0% | 10%
2 | Juegos de la Secretaría Distrital de salud | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
3 | Semana de Autocuidado | [12 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Día de la Mujer | [9 empty] | X | X | [7 empty] | 0%
5 | Día del Hombre | [18 empty] | 0%
6 | Convocatoria para los brigadistas | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  | Se publicó convocatoria a traves de Fondo de Pantalla, Intranet y correo masivo | 100%
7 | Pausas Activas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
8 | Taller Plan de Emergencia | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables |  | X | [16 empty] | 0% | 0%
2 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) |  |  | X | [15 empty] | 0%
3 | Taller de utilización del tiempo libre |  |  |  | X | [14 empty] | 0%
4 | Caminata ESE San Cristóbal | [7 empty] | X | [10 empty] | 0%
5 | Semana de Autocuidado | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
6 | Semana de la Salud Mundial (con Salud Ocupacional) | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
7 | Taller de utilización del tiempo libre | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
8 | Evento de las Profesiones y Oficios | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
9 | Semana Ambiental | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
10 | Capacitación de Brigadistas | [5 empty] | X
11 | Simulacros de Evacuación
12 | Seguridad Vial | [5 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración del Aniversario | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
2 | Campaña de hábitos saludables | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día de los niños |  |  | X | [15 empty] | 0%
2 | Taller de manualidades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Novenas Navideñas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
4 | Fiesta de Fin de Año | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
5 | Modelo Cero Accidentes | [18 empty] | 0%
6 | Inducción y Reinducción | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PAI (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Lanzamiento Jornada de Vacunación | PAI y Comunicaciones |  | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIC (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión del pendón para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Producción video para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Producción sonoviso para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Diseño e impresión señalización del CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
5 | Diseño e impresión pendon lanzamiento CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PYP (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión pendon "Programa de Vida Saludable" | Comunicaciones | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión impresión carnés de Programa de Hipertensos | Comunicaciones | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Impresión Folletos ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Diseño e impresión 2 pendones para Sala ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SERVICIO AL CIUDADANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión formato de PQRS | Comunicaciones y lider proceso ATUS | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  | Se diseño formato, falta aprobación por acta para impresión | 50% | 5%
2 | Afiche para socializar el Defensor del Ciudadano | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
3 | Corazones fila preferencial para ordenar la población adulta mayor, gestantes, Mamá con bebé en brazos, personas situación de discapacidad. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
4 | Encuestas de satisfacción sobre la percepción del usuario frente a la prestación del servicio | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
5 | Formato para ser diligenciado por el usuario al interponer un requerimiento frente a la prestación del servicio. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
6 | Formatos de registro de charlas informativas en sala de espera | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
7 | Formatos charla buen usuario | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
8 | Formatos filtro en fila | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
9 | Retablos de Derechos y Deberes de los usuarios(as) y su familia | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Recordatorio sobre derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0%
2 | Cartilla Braille de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos | [7 empty] | X | [9 empty] | 0%
3 | Cartilla Día del Usuario | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Folletos Pictóricos para la socialización de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
5 | Guía Atención al Usuario y Participación Social | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [7 empty] | X | [5 empty] | 0%
6 | Boton con el logo “Derecho más Deber igual compromiso en salud” | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
7 | Rotafolios sobre los derechos y deberes de los usuarios y acceso a los servicios | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
8 | semana de derechos y deberes Despliegue | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Dia del usuario | [18 empty] | 0%
2 | Dia de copacos | [18 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Divulgación Día Sin Carro | Comunicaciones y PIGA |  |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración Semana Ambiental | [10 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBSALUD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Solicitud publicación Mensaje Urgencias -CAMI Altamira- Clasificación Triage | Comunicaciones y doctora Tatiana Gonnzález | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  | Solictud enviada por correo electrónico | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [11 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
CONTROL INTERNO
PLANEACIÓN Y CALIDAD
TALENTO HUMANO
PIGA
GESTIÓN DOCUMENTAL
SISTEMAS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA
PAI
PIC
SERVICIO AL CIUDADANO

## CONTROL PIEZAS DE COMUNICACIÓN (hidden)
No. | PROCESO | TIPO DE NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA DEL CLIENTE | NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA | MECANISMOS ACTUALES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES | CENTRO DE ATENCIÓN | SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE EXPECTATIVAS | FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) | FECHA DE ENTREGA Y/O RESPUESTA | VALIDACIÓN SEGUIMIENTO | VALIDACIÓN DEL PROCESO | VALIDACIÓN TIPO NECESIDAD | VALIDACIÓN NECESIDAD | VALIDACIÓN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN | VALIDACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN
1 | PIGA | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-01-31 | 2014-02-04 | No iniciada | Talento Humano | Diseño | Pendones | Ayuda On line | Sede Administrativa
| PIGA | Publicación | Nota Portal Web | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-06 | 2014-02-06
2 | Talento Humano | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-04 | 2014-02-07 | En desarrollo | Sistemas | Impresión | Afiches | Correo Electrónico | UPA Primero de Mayo
3 | Seguridad del Paciente | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | En desarrollo | 2014-02-06 | 2014-02-12 | Cumplida | Planeación | Produción | Volantes | Comunicación Directa | UPA Bello Horizonte
4 | [8 empty] | Redireccionado | Atención al Usuario | Publicación | Cartillas | Comunicación Oficial | UPA Victoria
5 | [9 empty] | Seguridad del Paciente |  | Folletos |  | UPA Alpes
6 | [9 empty] | Salud Ocupacional |  | Fondo de Pantalla |  | CAMI Altamira
7 | [9 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera |  | Cuña Comercial
9 | [9 empty] | PIGA |  | Video
10 | [9 empty] | PGIRHS |  | Presentación
11 | [9 empty] | Control Interno |  | Impresión
12 | [9 empty] | Gerencia |  | Nota Portal Web
13.1273 | [9 empty] | Archivo y Correspondencia |  | Publicación Rotador
14.2545 | [9 empty] | Salud Pública
15.3818 | [9 empty] | PAI
16.5091 | [9 empty] | PIC
17.6364
18.7636
19.8909
21.0182
22.1455
23.2727
24.4
25.5273
26.6545
27.7818
28.9091
30.0364
Formulas:
FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) = +IF([PROCESO]<>"",TODAY(),"")