## PLAN GESTION POR PROCESO_2017
2017-07-18 07:41
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2017
DEPENDENCIA | ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
OBJETIVO PROCESO
ALCANCE PROCESO
LIDER DEL PROCESO | ALCALDE LOCAL DE FONTIBON
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [24 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[25 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
,OP | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 100% del plan de acción aprobado por el CLG. | 5% | GESTIÓN | Ejecución plan de acción del CLG | (No. de actividades realizadas del Plan de Acción del CLG / No. actividades del Plan de Acción del CLG programadas)*100 | 0 | Suma | Porcentaje de avance del plan de acción | 0% | 20% | 30% | 50% | 100% | EFICACIA | Actas Plan de Acción del CLG | Coordinación administrativa y financiera | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento | 40000000 | Ejecución plan de acción del CLG | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Ejecución plan de acción del CLG | 20% | 20% | 100% | Revisadas las actividades programadas en el Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo trimestre | Actas Consejol repores sectores | Ejecución plan de acción del CLG | 0.3 |  | 0% |  |  | Ejecución plan de acción del CLG | 0.5 |  | 0% |  |  | Ejecución plan de acción del CLG | 1 | 20%
0 |  |  | Realizar mínimo un (01) ejercicio de Dialogo Social en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas, de conformidad con la metodología establecida | 3% | GESTIÓN | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | No. De ejercicios de diálogo social realizados | 0 | Suma | Ejercicio de dialogo social |  |  | 1 |  | 1 | EFICACIA | Actas e informe del Proceso de Rendición de Cuentas | PLANEACION | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento | 5000000 | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 1 |  | 0% |  |  | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 1 | 0%
3 |  |  | Lograr el 15% de avance del cumplimiento físico en el Plan de Desarrollo Local | 10% | GESTIÓN | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | % de avance en el cumplimiento físico del plan de desarrollo local según el dato que arroje la matriz MUSI (Ejecución real) | 0 | Suma | Cumplimiento fisico-entregado del plan de desarrollo Local | 0% | 2% | 3% | 10% | 15% | EFICACIA | Plan de desarrollo y la MUSI | PLANEACION | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1452, 1453, 1455, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467 Proyecto de invesion social | 23106000000 | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 2% | 3.194% | 159.7% | El avance en la ejecución del plan de desarrollo para el segundo trimestre de la la vigencia, supera en 1.19% el porcentaje programado el cual tenía programado el 2% de avance. | matriz MUSI | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 0.03 |  | 0% |  |  | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 0.1 |  | 0% |  |  | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 0.15 | 3.194%
4 |  |  | TOTAL PROCESO | 18%
5 |  | FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH | Implementar el 35 % del Plan de Intervención Local en DDHH | 2% | GESTIÓN | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | % de implementacion del plan de intervencion local en derechos humanos | 0 | Suma | Implementación del Plan de Intervención Local | 0% | 5% | 10% | 20% | 35% | EFICACIA | según directrices y lineamientos de Derechos Humanos | TODAS LAS AREAS DE LA ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 5% | 5% | 100% | De acuerdo a directrices del sectdor, las acciones están elrepresentadas en la elaboración del mismo documento | Documento plan de Intervencion en Derechos Humanos | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0.1 |  | 0% |  |  | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0.2 |  | 0% |  |  | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0.35 | 5%
6 |  |  | Incrementar y mantener las lineas de acción de Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual Local | 4% | RETADORA (MEJORA) | Lineas de acción de DDHH incrementadas | No. De lineas de accion de derechos humanos en el marco del plan operativo anual local incrementadas | lineas de acción de Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual Local año 2016 | Suma | Lineas de Acción de DDHH | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | EFICACIA | según directrices y lineamientos de Derechos Humanos | casa de justicia | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | OTROS GASTOS GENERALES |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 0.25 |  | 0% |  |  | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 25% | 25% | 100% | Se identifican las lineas de inversión para determinar la linea base para realizar el seguimiento. | Matriz de identificación de las líneas de inversión | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 0.25 |  | 0% |  |  | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 0.25 |  | 0% |  |  | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 1 | 25%
7 |  |  | TOTAL PROCESO | 6%
8 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Implementar los mecanismos y las acciones necesarias para responder oportunamente el 100% del ejercicio de control político, los derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá, D.C. y el Congreso de la República. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Mecanismos de respuesta oportuna | No. de mecanismos implementados para responder oportunamente el ejercicio de control político, derechos de petición y solicitudes de información | los establecidos por la normatividad vigente | Suma | Mecanismos y accciones de control politico |  |  | 50% | 50% | 100% | EFICACIA | sistema de atencion al usuario, ORFEO y PQRS | TODA LA ALCALDIA | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Mecanismos de respuesta oportuna | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mecanismos de respuesta oportuna | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mecanismos de respuesta oportuna | 0.5 |  | 0% |  |  | Mecanismos de respuesta oportuna | 0.5 |  | 0% |  |  | Mecanismos de respuesta oportuna | 1 | 0%
9 |  |  | Participar en el 100% de las convoctarias que realice la Dirección de Relaciones Políticas a las sesiones de las Juntas Administradoras Locales destinadas a documentar inquietudes y sugerencias de estas corporaciones de elección local. | 1% | GESTIÓN | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | (No de participaciones documentadas de la Alcaldía Local/No de convocatorias realizadas por la Dirección de Relaciones políticas)*100 | % de asistencias a sesiones de las Juntas Administradoras Locales destinadas a documentar inquietudes y sugerencias de estas corporaciones de elección local del año 2016 | CONSTANTE | Asistencia a convocatorias realizadas por DRP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | actas de sesiones de la JAL | TODA LA ALCALDIA | NO | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 |  | 0% |  |  | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 100% | 100% | 100% | El personal de la Alcaldía Local de Fontibón ha atendido las invitaciones y citaciones realizadas por la JAL Fontibón. | Actas de la JAL | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 |  | 0% |  |  | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 |  | 0% |  |  | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 | 100%
10 |  |  | Realizar una (1) mesa de trabajo entre la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local, la Dirección de Relaciones Políticas y funcionarios del nivel Directivo del Distrito Capital, para atender y hacer seguimiento a las solicitudes que presenten estas coorporaciones. | 1% | GESTIÓN | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | Una mesa de trabajo lleada a cabo según programación de la DRP | 0 | SUMA | Mesa de trabajo con la JAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EFICACIA | actas de mesas de trabajo realizadas entre la Junta Administradora Local y la Alcaldía Local | TODA LA ALCALDIA | NO | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 1 |  | 0% |  |  | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 | 0%
11 |  |  | TOTAL PROCESO | 4%
12 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Socializar al 80% de los directivos y lideres de proceso de la alcaldia local la estrategia de comunicación en cascada | 1.5% | GESTIÓN | Socialización de la estrategia de comunicación | % de directivos en la Alcaldía Local que recibieron la socialización de la estrategia de comunicación en cascada | 0 | CRECIENTE | Socialización de la estrategia de comunicación | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | EFICACIA | actas de socializacion | COMUNICACIONES DE LA ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Socialización de la estrategia de comunicación | 0.1 |  | 0% |  |  | Socialización de la estrategia de comunicación | 30% | 30% | 100% | Se socializa con los directivos de cada área y líder de cada proceso la comunicación en cascada. | Actas de socialización | Socialización de la estrategia de comunicación | 0.6 |  | 0% |  |  | Socialización de la estrategia de comunicación | 1 |  | 0% |  |  | Socialización de la estrategia de comunicación | 1 | 30%
13 |  |  | Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la alcaldia local | 1.5% | GESTIÓN | Despliegue de la estrategia de comunicación | % de despliegue de la estrategia de comunicación en cascada en la Alcaldía local | 0 | CRECIENTE | Porcentaje de despligue de la estrategia de comunicación en cascada | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | EFICACIA | actas de despliege | COMUNICACIONES DE LA ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Despliegue de la estrategia de comunicación | 0.1 |  | 0% |  |  | Despliegue de la estrategia de comunicación | 30% | 30% | 100% | Los profesionales del área implementan la estratégica de comunicación en cascada generando la dinámica de comunicaciones a través de los grupos de whatsapp | Patallazo de los grupos de trabajo de apliaciones moviles | Despliegue de la estrategia de comunicación | 0.6 |  | 0% |  |  | Despliegue de la estrategia de comunicación | 1 |  | 0% |  |  | Despliegue de la estrategia de comunicación | 1 | 30%
14 |  |  | Desarrollar dos (2) campañas externas en la localidad con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017 | 2% | GESTIÓN | Campañas externas de comunicación | 2 campañas externas de comunicación | CANTIDAD | SUMA | Campañas externas en las localidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | DOCUMENTOS DE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS | COMUNICACIONES DE LA ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Campañas externas de comunicación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas externas de comunicación | 1 | 1 | 100% | Los profesionales del área conceptualizaron y lanzaron la campaña te amo Fontibón que busca promover el sentido de pertenecia de los ciudadanos hacia el terriotorio local generando acciones de cultura ciudadana y de cuidado por el territorio. | Anexo pantallazo de públicaciones en redes sociales y diseños impresos de piezas POP | Campañas externas de comunicación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas externas de comunicación | 1 |  | 0% |  |  | Campañas externas de comunicación | 2 | 100%
15 |  |  | Desarrollar dos (2) campañas internas en la alcaldia local con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017 | 1% | GESTIÓN | Campañas internas de comunicación | 2 campañas internas de comunicación | CANTIDAD | SUMA | Campañas internas en las localidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | DOCUMENTOS DE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS | COMUNICACIONES DE LA ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Campañas internas de comunicación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas internas de comunicación | 1 | 1 | 100% | Los profesionales del área implementaron la campaña yo soy Fontibón para fomentar el sentido de orgullo e identidad institucional hacia la entidad | Piezas publicitarias de las campañas | Campañas internas de comunicación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas internas de comunicación | 1 |  | 0% |  |  | Campañas internas de comunicación | 2 | 100%
16 |  |  | Formular y socializar el Plan de Comunicaciones de la Alcaldia Local para la Vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Plan de comunicaciones 2017 | Un plan de comunicaciones ofrmulado para la vigencia 2017 en la Alcaldía Local | 0 | CRECIENTE | Socialización plan de comunicaciones | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | EFICACIA | actas de despliege | COMUNICACIONES DE LA ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Plan de comunicaciones 2017 | 0.1 |  | 0% |  |  | Plan de comunicaciones 2017 | 30% | 30% | 100% | Los profesionales del área formularon el documento Plan de Estratégico de Comunicaciones, el cual se encuentra en proceso de revisión por parate de la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital | Docuemto Plan Anual estratégico de comunicaciones | Plan de comunicaciones 2017 | 0.6 |  | 0% |  |  | Plan de comunicaciones 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Plan de comunicaciones 2017 | 1 | 30%
17 |  |  | TOTAL PROCESO | 10%
18 |  | IVC | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público. | 1.5% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en espacio público realizados | 4 operativos realizados de acuerdo al plan de gestion 2016 | SUMA | Acciones de control en materia de espacio publico | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en las actas de operativo que se ubican en el grupo de gestion policivo e inspecciones carpeta operativos | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 1 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 3 | 5 | 166.7% | Las acciones de control u operativos en materia de urbanismo ejecutadas superan en dos unidades las programadas | Actas | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 3 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 5 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 12 | 500%
19 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica. | 1.5% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | Sumatoria de No. Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica realizados | 20 operativos realizados de acuerdo al plan de gestion 2016 | SUMA | Acciones de control en materia de actividad economica | 4 | 8 | 15 | 15 | 42 | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en las actas de operativo que se ubican en el grupo de ghestion policivo e inspecciones carpeta operativos | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 4 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 8 | 10 | 125% | Las acciones de control u operativos en materia de urbanismo ejecutadas superan en dos unidades las programadas | Actas | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 15 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 15 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 42 | 1000%
20 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 1.5% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en obras y urbanismo realizados |  | SUMA | Acciones de control en materia de integridad urbanistica | 2 | 6 | 8 | 8 | 24 | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en las actas de operativo que se ubican en el grupo de ghestion policivo e inspecciones carpeta operativos | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 2 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 6 | 5 | 83.33% | se realizarón 5 acciones de control u operativos en en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística de las 6 que estaban programadas | Actas | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 8 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 8 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 24 | 500%
21 |  |  | Realizar mínimo 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 1.5% | RUTINARIA | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales realizados. |  | SUMA | Acciones de control en materia de ambiente,mineria y relaciones con los animales | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en las actas de operativo que se ubican en el grupo de ghestion policivo e inspecciones carpeta operativos | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 1 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 3 | 12 | 400% | Se realizaron 12 acciones de control en materia de ambiente, mineria y en relación con animales de las tres que estaban programdas | Actas | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 3 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 5 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 12 | 1200%
22 |  |  | Realizar 2 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | Sumatoria de No. Acciones de Control u opertativos en materia convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas realizados |  | SUMA | Acciones de control en materia de articulos pirotecnicos y sustancias peligrosas |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en las actas de operativo que se ubican en el grupo de ghestion policivo e inspecciones carpeta operativos | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1 | 4 | 400% | Se realiza un operativo por semana en materia de convivencia relacionado con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | Registro de informe de operativos y fotografías | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1 |  | 0% |  |  | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2 | 400%
24 |  |  | Resolver el 60% de las querellas civiles de policia y contravencionales anteriores a la vigencia de la Ley 1801 de 2016. | 2% | GESTIÓN | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | (No. Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas / No. Querellas civiles de policia y contravencionales activas) * 100 | N/A | suma | Querelleas civiles de policia y contravencionales |  |  | 10% | 50% | 60% | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en el sistema de gestion orfeo y en el aplicativo si actua 2 | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.1 |  | 0% |  |  | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.5 |  | 0% |  |  | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.6 | 0%
25 |  |  | Archivar el 10% de los expedientes de actuaciones administrativas de las vigencias 2015 y anteriores, de conformidad con los lineameintos formulados por la Dirección para la Gestión Policiva. | 1.5% | GESTIÓN | Ejecución plan de descongestión | (No. Actuaciones Administrativas Archivadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100 |  | CRECIENTE | Expedientes administrativos archivados | 0% | 2% | 3% | 10% | 10% | EFICACIA | SOPORTES DE ARCHIVO | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Ejecución plan de descongestión | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejecución plan de descongestión | 2% | 11.5% | 575% | De 1580 expedientes de años anteriores a 2015 se han archiavado 20 expedientes, los cuales equivalen al 1,26% | Resoluciones de archivo expedidas en el 2017 de expedientes de los años 2015 hacia atrás. | Ejecución plan de descongestión | 0.03 |  | 0% |  |  | Ejecución plan de descongestión | 0.1 |  | 0% |  |  | Ejecución plan de descongestión | 0.1 | 11.5%
26 |  |  | Registrar en el aplicativo SI ACTUA o el que haga sus veces, el 100% de las indagaciones preliminares. | 1.5% | RUTINARIA | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | (No. Indagaciones preliminares registradas / No. Indagaciones preliminares activas) * 100 |  | CONSTANTE | Registro aplicativo SIACTUA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en el sistema de gestion orfeo y en el aplicativo si actua 2 | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 |  | 0% |  |  | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 100% | 100% | 100% | Se han registrado 83 actuaciones administrativas en el aplicativo si actúa, de 83 quejas solicitudes ingresadas a través del aplicativo ORFEO | Aplicativo sía actúa | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 |  | 0% |  |  | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 |  | 0% |  |  | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 100 | 100%
27 |  |  | Registrar en el aplicativo SI ACTUA o el que haga sus veces, el 100% de las actuaciones relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia. | 1.5% | RUTINARIA | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | (No. actuaciones policivas registradas / No. actuaciones policivas activas) * 100 |  | CONSTANTE | Registro aplicativo SIACTUA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en el sistema de gestion orfeo y en el aplicativo si actua 2 | Grupo de Gestion Policiva - Inspeccciones de Policia | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 |  | 0% |  |  | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 100% | 100% | 100% | Se registra el 100% de las actuaciones relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia, ya que es un procedimiento necesario para realizar el respectivo reparto. | Aplicativo sí actúa y Arcivo de Gestión Documental | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 |  | 0% |  |  | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 |  | 0% |  |  | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 100 | 100%
28 |  |  | Impulsar hasta depurar el 100% de las actuaciones administrativas de las vigencias 2016 y 2017 | 1.5% | RUTINARIA | Actuaciones administrativas impulsadas | (No. Actuaciones Administrativas impulsadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100 | 3075 actuaciones administrativas según invenatrio fisisco | suma | Actuaciones administrativas | 5% | 10% | 15% | 70% | 100% | EFICIENCIA | Los soportes se encuentran en las bases de datos de inventarios de actuaciones administrativas de l grupo de gestion y la informacion incorprada en el "Si Actua" | Grupo de Gestión Policiva | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Actuaciones administrativas impulsadas | 0.05 |  | 0% |  |  | Actuaciones administrativas impulsadas | 10% | 14.22% | 142.2% | se impulsaron 34 expedientes de un total 239 expedientes de los años 201 y 2017 | Actos administrativos mediante los cuales se realizan los impulsos (Resoluciones) | Actuaciones administrativas impulsadas | 0.15 |  | 0% |  |  | Actuaciones administrativas impulsadas | 0.7 |  | 0% |  |  | Actuaciones administrativas impulsadas | 1 | 14.22%
29 |  |  | Disminuir en un 10% las revocatorias en el Consejo de Justicia de las desiciones provenientes de la alcaldia local, en comparación con el año 2016 | 1.5% | RUTINARIA | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | (Número de revocatorias del Consejo de Justicia 2017 / Número de expedientes remitidos al Consejo de Justicia 2017) - (Número de revocatorias del Consejo de Justicia 2016 / Número de expedientes remitidos al Consejo de Justicia 2016) |  | suma | Revocatorias en el consejo de justicia | 0% | 2% | 4% | 4% | 10% | EFICACIA | Número de revocatorias del Consejo de Justicia 2016 y 2017 | Grupo de Gestión Policiva | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  | 1474 FONTIBON GESTION PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 153000000 | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 2% |  | 0% |  |  | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0.04 |  | 0% |  |  | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0.04 |  | 0% |  |  | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0.1 | 0%
30 |  |  | TOTAL PROCESO | 17.5%
31 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2017 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 29 de diciembre de 2017. | 1% | GESTIÓN | Ejecución presupuestal de inversión directa | (Valor Acumulado del presupuesto de inversión directa comprometido /Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) * 100 | 0 | CRECIENTE | Compromiso presupuestal | 0% | 50% | 70% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PAC | PLANEACION, CONTRATACION Y PRESUPUESTO | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejecución presupuestal de inversión directa | 50% | 14.75% | 29.5% | Se verfica a través de la ejecución presupuestal reportado por el aplicativo predis | Reporte Predis | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0.7 |  | 0% |  |  | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0.95 |  | 0% |  |  | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0.95 | 14.75%
32 |  |  | Girar mínimo el 50% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2017 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Giros realizados | (Valor Acumulado de giros de inversión Directa realizados en la vigencia 2017 /Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) *100 | 0 | CRECIENTE | Giros del presupuesto de inversión directa | 0% | 10% | 20% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PAC | PLANEACION, CONTRATACION Y PRESUPUESTO | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Giros realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Giros realizados | 10% | 41.15% | 411.5% | Se verfica a través de la ejecución presupuestal reportado por el aplicativo predis | Reporte Predis | Giros realizados | 0.2 |  | 0% |  |  | Giros realizados | 0.5 |  | 0% |  |  | Giros realizados | 0.5 | 41.15%
33 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2016 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 1% | GESTIÓN | Ejecución de obligaciones por pagar | (Valor Acumulado del Giro de las obligaciones por pagar en funcionamiento e Inversión / Valor del presupuesto comprometido de Obligaciones por Pagar en funcionamiento e inversión) * 100 | valor total de obligaciones pagadas en el 2016 | CRECIENTE | Giros del presupuesto como obligaciones por pagar vigencias anteriores | 0% | 10% | 20% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PAC | PLANEACION, CONTRATACION Y PRESUPUESTO | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Ejecución de obligaciones por pagar | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejecución de obligaciones por pagar | 10% | 43.02% | 430.2% | Se verfica a través de la ejecución presupuestal reportado por el aplicativo predis | Reporte Predis | Ejecución de obligaciones por pagar | 0.2 |  | 0% |  |  | Ejecución de obligaciones por pagar | 0.5 |  | 0% |  |  | Ejecución de obligaciones por pagar | 0.5 | 43.02%
34 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial de la vigencia 2017, utilizando los pliegos tipo. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | (No. procesos contractuales de malla vial y parques realizados con pliegos tipo / No. procesos contractuales de malla vial y parques realizados) * 100 |  | Suma | Procesos contractuales de malla vial | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | EFICIENCIA | SECOP | PLANEACION, CONTRATACION Y PRESUPUESTO | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 1 |  | 0% |  |  | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 1 | 0%
35 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | (No. procesos contractuales planeados, publicados y/o modificados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el portal de Colombia Compra Eficiente, asì como las actuaciones contractuales, celebración de contratos y/o convenios; publicados, modificados y/o liquidados en SECOP I o SECOP II o TVEC (según corresponda con la normatividad vigente) / No. actuaciones contracuales planeadas, realizadas, celebradas, publicadas y/o modificadas, y/o liquidadas) * 100 |  | CONSTANTE | Contrataciones y modificaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | SECOP | PLANEACION, CONTRATACION Y PRESUPUESTO | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 |  | 0% |  |  | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 100% | 100% | 100% | Se realiza las publicaciones de las modificacioines contractuales de acuerdo a la normatividad vigente | SECOP | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 |  | 0% |  |  | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 |  | 0% |  |  | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 | 100%
|  |  | Cumplir en la Alcaldia Local con el 100% de las actividades dispuestas en el plan de acción de adopción de las NIC-SP según Resolución 693-2016 de la Contaduría General de la Nación | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | (Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NIC-SP 2017/Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NIC-SP 2017 programado para la vigencia)*100 | plan de accion 2016 para dar cumplimiento de las NIC-SP según Resolución 693-2016 de la Contaduría General de la Nación | CRECIENTE | Actividades del Plan de Acción NIC-SP | 10% | 30% | 60% | 100% | 100 | EFICACIA | plan de accion 2016 para dar cumplimiento de las NIC-SP según Resolución 693-2016 de la Contaduría General de la Nación | Grupo interno la ALF para aplicación de las NIC-SP | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento | 40000000 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 0.1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 30% | 30% | 100% | Se adelantan acciones tendientes a la depuración de los saldos de balance con fin de prepararlos para la implementación del nuevo marco normativo que empezará a regir a partir del 1 enero de 2018 | SECOP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 0.6 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 100 | 30%
36 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 1% | GESTIÓN | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | (Valor de bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia compra Eficiente / Valor total de bienes con CTUCU adquiridos)*100 |  | CONSTANTE | Aquisiciones de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | EFICIENCIA | SECOP | PLANEACION, CONTRATACION Y PRESUPUESTO | SI | GASTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 80% | 0% | 0% | No se contrataron bienes de caracteriasticas técnicas uniformes y de común utilización | SECOP | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.8 |  | 0% |  |  | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.8 |  | 0% |  |  | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.8 | 0%
|  |  | Dar cumplimiento al plan de modernización de las alcaldias locales (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa) | 1% | GESTIÓN | Cumplimiento al plan de modernización | (No. De acciones del plan de modernización de Alcaldías Locales ejecutadas y documentadas / No. De acciones del plan de modernización de Alcaldías Locales formuladas por la SDG)*100 |  | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | Plan de modernización de las alcaldias locales |  |  |  | 1 | 1 | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa | [8 empty] | 0% |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  | 1
|  |  | Establecer la línea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehículos oficiales livianos y pesados a cargo de la Alcaldía Local conforme a la herramienta suministrada por el nivel central | 1% | GESTIÓN | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | Linea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehiculos |  | CRECIENTE | Consumo de combustibles y costo de mantenimiento | 10% | 30% | 60% | 100% | 100 | EFICACIA | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | Grupo interno la ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | [11 empty] | 30% | 30% | 100% | El FDLF a impletado la matriz de control de gasto combustible de vehículos oficiales, además se ha instalado chip de tanqueo a cada vehíciulo oficial. | Matriz de consumo
|  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 del Alcalde Mayor sobre contratación. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | (Número de procesos de contratación de recursos de los FDL enviados a revisión, asesoría y con solicitud de asistencia técnica (procesos nuevos y modificaciones contractuales) / Número de procesos de contratación que cumplen con los criterios de la Directiva 12 de 2016) x 100 |  | CRECIENTE | Lineamiento directiva 12 de 2016 | 10% | 30% | 60% | 100% | 100 | EFICACIA | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | Grupo interno la ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | [11 empty] | 30% | 30% | 100% | Por parte del FDLF se han eviado los estudios previos de los procesos a contratar, de acuerdo a lo establecido en las directiva 012 de 2016 y circular conjunta 15 de 2017 | Radicados mediante los cuales se enviaron los proyectos
37 |  |  | TOTAL PROCESO | 12% | [27 empty] | 0%
|  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Implementar un punto de aplicación de la Encuesta de Percepción del Servicio, como cumplimiento a los lineamientos contenidos en la Circular 014 de 2016. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | Número de puntos de aplicación de la Encuesta de Percepción del Servicio implementados. |  | CRECIENTE | Punto de aplicación de la encuesta de percepción del servicio | 10% | 30% | 60% | 100% | 100 | EFICACIA | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | Grupo SERVICIO A LA CIUDADANIA | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | [11 empty] | 30% | 30% | 100% | La alcaldía local local dispone de un formato de encuesta de satisfacción al usuario el cual se aplica de manera aleatoria | Encuesta diligenciada
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
39 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice. | 1% | GESTIÓN | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | Sumatoria de jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental | plan de gestión documental de la vigencia 2016 de la alcaldia local de fontibon | Suma | Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas documentales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | TODA LA ALCALDIA | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 1 |  | 0% |  |  | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 1 | 1 | 100% | El FDLF realizó capacitación sobre buenas prácticas de gestión documental apoyada con el personal de nivel central. | Acta | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 1 |  | 0% |  |  | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 1 |  | 0% |  |  | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 4 | 100%
|  |  | Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, en la muestra tomada por parte de los técnicos, en las sesiones de inspección a la gestión documental de la alcaldía local | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental | % de cumplimiento de las buenas practicas de gestión documental emitidas por el nivel central |  | CRECIENTE | Buenas practicas de gestión documental | 10% | 30% | 50% | 100% | 100% | EFICACIA | tabla de retención documental vigente en la Secretaría de Gobierno aplicadas en la ALF | TODA LA ALCALDIA | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento | [8 empty] | 30% | 30% | 100% | El personal del FDLF desarrolla buenas prácticas de gestión documental en los emición de expedientes. | Expedientes documentales
40 |  |  | Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo a los parámetros de la herramienta FUID vigente | 2% | GESTIÓN | Inventario de gestión realizado | Numero de inventario de archivo gestión de la alcaldia local realizado | Aplicación de la tabla de retención documental vigente en la Secretaría de Gobierno en cada dependencia de la ALF del año 2016 | CRECIENTE | Inventario del archivo de gestión |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | tabla de retención documental vigente en la Secretaría de Gobierno aplicadas en la ALF | TODA LA ALCALDIA | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 1 |  | 0% |  |  | Inventario de gestión realizado | 1 | 0%
41 |  |  | TOTAL PROCESO | 4%
42 |  | GERENCIA DE TI | Implementar en la Alcaldía Local el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del Nivel Central | 4% | RUTINARIA | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | (Nivel de implementación de los lineamientos de gestión de la TIC alcanzado/Nivel de implementación de los lineamientos de gestión de la TIC Programado)*100 | 0 | CRECIENTE | Lineamientos gestión de las TIC |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | según directrices y lineamientos de planeacion y sistemas de la SDG | TODAS LAS AREAS DE LA ALF | SI | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 1474 gastos de funcionamiento |  | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 1 |  | 0% |  |  | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 1 | 0%
44 |  |  | TOTAL PROCESO | 4%
45 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | TRANSVERSALES | Establecer la linea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | Linea base del consumo de papel del proceso | N/A | SUMA | Consumo de papel 2017 |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | [8 empty] | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 |  | 0% |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 | 0%
46 |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [7 empty] | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  | 0% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 | 0%
47 |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | [7 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 0 | 0% | Seguimiento |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 0%
48 |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | [7 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 1% | 1% | se realiza reporte de matriz de riesgo | aplicativo de reporte | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 1%
49 |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | [7 empty] | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 1 | 100% | Se participa de las mesas de trabajo programadas por equipo SIG | Listados de asistencia | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 100%
50 |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | [8 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% | 1 | 100% | asistencia a las mesas de trabajo reporte planes de mejoramiento contraloria | Listado de asistencia | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100%
51 |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementaciòn, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción | [7 empty] | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 100% | 100% | 100% | Monitoreo al plan anticorrupción | Actas | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | 100%
|  |  | TOTAL PROCESO | 20%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 99.5% | [20 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | 119.5%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
FAVOR RELACIONAR LOS CODIGOS Y NOMBRES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SU ALCALDIA
CODIGO
GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL
FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on C28: ESTABLECER METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, QUE ESTEN RELACIONADAS CON